## Task_Table
ID | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Nombres de los recursos | Outline Level | Notes
0 | 20241221 Cronograma IT v3 | 7248 hrs | Mon 3/03/25 | Mon 11/06/28 |  |  | 0
1 | Autogestión de Firmantes de Ingresadores, activación y desactivación de fraccionamientos y alerta por información "PENDIENTE" faltante en SIR | 528 hrs | Mon 3/03/25 | Wed 6/11/25 |  |  | 1 | AE05-PC-26:Fortalecimiento SIR Se requiere un modelo de autogestión donde el operador con un usuario con privilegios registre solicitudes de nuevos usuarios Actualmente los usuarios de ingresadores y firmantes las realizan de forma manual (documento desde 2022)
2 | Análisis - Agil | 96 hrs | Mon 3/03/25 | Tue 3/18/25 |  |  | 2
3 | Levantamiento de requerimientos | 40 hrs | Mon 3/03/25 | Fri 3/07/25 |  | IT;Ever Alfaro | 3
4 | Presentar requerimientos | 8 hrs | Mon 3/10/25 | Mon 3/10/25 | 3 | IT;Ever Alfaro | 3
5 | Revisar entregable - Cliente | 24 hrs | Tue 3/11/25 | Thu 3/13/25 | 4 | IT | 3
6 | Revisar entregable - DTT | 24 hrs | Tue 3/11/25 | Thu 3/13/25 | 4 | DTT;Roberto Campos Alfaro | 3
7 | Ajustar requerimientos | 16 hrs | Fri 3/14/25 | Mon 3/17/25 | 5;6 | Ever Alfaro | 3
8 | Aceptar entregable | 8 hrs | Tue 3/18/25 | Tue 3/18/25 | 7 | IT | 3
9 | Desarrollo | 240 hrs | Tue 3/18/25 | Wed 5/07/25 | 7 | Ever Alfaro | 2
10 | QAT | 72 hrs | Thu 5/08/25 | Tue 5/20/25 |  |  | 2
11 | Ejecución casos de pruebas | 32 hrs | Thu 5/08/25 | Tue 5/13/25 | 9 | QA | 3
12 | Ajustar entregables | 24 hrs | Wed 5/14/25 | Fri 5/16/25 | 11 | Ever Alfaro | 3
13 | Revisión de ajustes y aprobación | 8 hrs | Mon 5/19/25 | Mon 5/19/25 | 12 | QA | 3
14 | Preparación ambiente QAT | 8 hrs | Tue 5/20/25 | Tue 5/20/25 | 13 | Ever Alfaro | 3
15 | UAT | 80 hrs | Wed 5/21/25 | Tue 6/03/25 |  |  | 2
16 | Ejecución casos de pruebas | 32 hrs | Wed 5/21/25 | Mon 5/26/25 | 10 | QA[50%];IT | 3
17 | Ajustar entregables | 24 hrs | Tue 5/27/25 | Thu 5/29/25 | 16 | Ever Alfaro | 3
18 | Revisión de ajustes | 16 hrs | Fri 5/30/25 | Mon 6/02/25 | 17 | QA[25%];IT | 3
19 | Aprobación de pruebas | 8 hrs | Tue 6/03/25 | Tue 6/03/25 | 18 | QA[25%];IT | 3
20 | Documentación | 24 hrs | Tue 6/03/25 | Thu 6/05/25 |  |  | 2
21 | Realizar instructivo | 16 hrs | Tue 6/03/25 | Wed 6/04/25 | 18 | Ever Alfaro | 3
22 | Revisión de ajuste de manuales | 8 hrs | Thu 6/05/25 | Thu 6/05/25 | 21 | IT | 3
23 | Finalización documentación | 0 hrs | Thu 6/05/25 | Thu 6/05/25 | 22 | Ever Alfaro | 3
24 | Capacitación | 24 hrs | Tue 6/03/25 | Thu 6/05/25 |  |  | 2
25 | Planificación de capacitación | 20 hrs | Tue 6/03/25 | Thu 6/05/25 | 18 | Ever Alfaro | 3
26 | Ejecución de capacitaciones | 4 hrs | Thu 6/05/25 | Thu 6/05/25 | 25 | Ever Alfaro | 3
27 | Implementación | 32 hrs | Fri 6/06/25 | Wed 6/11/25 |  |  | 2
28 | Crear y Presentar RFC | 8 hrs | Fri 6/06/25 | Fri 6/06/25 | 26 | Ever Alfaro | 3
29 | Revisión del RFC | 8 hrs | Mon 6/09/25 | Mon 6/09/25 | 28 | CAB | 3
30 | Implementación | 8 hrs | Tue 6/10/25 | Tue 6/10/25 | 29 | Roberto Campos Alfaro | 3
31 | Sesión de retrospectiva | 8 hrs | Wed 6/11/25 | Wed 6/11/25 | 30 | Todos | 3
32 | Entregable Autogestión de Firmantes de Ingresadores, activación y desactivación de fraccionamientos y alerta por información "PENDIENTE" faltante en SIR | 0 hrs | Wed 6/11/25 | Wed 6/11/25 | 31
33 | Ingresador Contabilidad Regulatoria: Inspección Técnica Vehicular | 424 hrs | Mon 6/09/25 | Fri 8/22/25 |  |  | 1 | AE04-PC-28: Contabilidad Regulatoria 6 ingresadores
34 | Análisis - Agil | 96 hrs | Mon 6/09/25 | Tue 6/24/25 |  |  | 2
35 | Levantamiento de requerimientos | 40 hrs | Mon 6/09/25 | Fri 6/13/25 | 28 | IT;Ever Alfaro | 3
36 | Presentar requerimientos | 8 hrs | Mon 6/16/25 | Mon 6/16/25 | 35 | IT;Ever Alfaro | 3
37 | Revisar entregable - Cliente | 24 hrs | Tue 6/17/25 | Thu 6/19/25 | 36 | IT | 3
38 | Revisar entregable - DTT | 24 hrs | Tue 6/17/25 | Thu 6/19/25 | 36 | DTT;Roberto Campos Alfaro | 3
39 | Ajustar requerimientos | 16 hrs | Fri 6/20/25 | Mon 6/23/25 | 37;38 | Ever Alfaro | 3
40 | Aceptar entregable | 8 hrs | Tue 6/24/25 | Tue 6/24/25 | 39 | IT | 3
41 | Desarrollo | 144 hrs | Tue 6/24/25 | Thu 7/17/25 | 39 | Ever Alfaro | 2
42 | QAT | 64 hrs | Fri 7/18/25 | Wed 7/30/25 |  |  | 2
43 | Ejecución casos de pruebas | 24 hrs | Fri 7/18/25 | Tue 7/22/25 | 41 | QA | 3
44 | Ajustar entregables | 24 hrs | Wed 7/23/25 | Mon 7/28/25 | 43 | Ever Alfaro | 3
45 | Revisión de ajustes y aprobación | 8 hrs | Tue 7/29/25 | Tue 7/29/25 | 44 | QA | 3
46 | Preparación ambiente QAT | 8 hrs | Wed 7/30/25 | Wed 7/30/25 | 45 | Ever Alfaro | 3
47 | UAT | 80 hrs | Thu 7/31/25 | Wed 8/13/25 |  |  | 2
48 | Ejecución casos de pruebas | 32 hrs | Thu 7/31/25 | Tue 8/05/25 | 42 | QA[50%];IT | 3
49 | Ajustar entregables | 24 hrs | Wed 8/06/25 | Fri 8/08/25 | 48 | Ever Alfaro | 3
50 | Revisión de ajustes | 16 hrs | Mon 8/11/25 | Tue 8/12/25 | 49 | QA[25%];IT | 3
51 | Aprobación de pruebas | 8 hrs | Wed 8/13/25 | Wed 8/13/25 | 50 | QA[25%];IT | 3
52 | Documentación | 24 hrs | Wed 8/13/25 | Mon 8/18/25 |  |  | 2
53 | Realizar instructivo | 16 hrs | Wed 8/13/25 | Thu 8/14/25 | 50 | Ever Alfaro | 3
54 | Revisión de ajuste de manuales | 8 hrs | Mon 8/18/25 | Mon 8/18/25 | 53 | IT | 3
55 | Finalización documentación | 0 hrs | Mon 8/18/25 | Mon 8/18/25 | 54 | Ever Alfaro | 3
56 | Capacitación | 24 hrs | Wed 8/13/25 | Mon 8/18/25 |  |  | 2
57 | Planificación de capacitación | 20 hrs | Wed 8/13/25 | Mon 8/18/25 | 50 | Ever Alfaro | 3
58 | Ejecución de capacitaciones | 4 hrs | Mon 8/18/25 | Mon 8/18/25 | 57 | Ever Alfaro | 3
59 | Implementación | 32 hrs | Tue 8/19/25 | Fri 8/22/25 |  |  | 2
60 | Crear y Presentar RFC | 8 hrs | Tue 8/19/25 | Tue 8/19/25 | 58 | Ever Alfaro | 3
61 | Revisión del RFC | 8 hrs | Wed 8/20/25 | Wed 8/20/25 | 60 | CAB | 3
62 | Implementación | 8 hrs | Thu 8/21/25 | Thu 8/21/25 | 61 | Roberto Campos Alfaro | 3
63 | Sesión de retrospectiva | 8 hrs | Fri 8/22/25 | Fri 8/22/25 | 62 | Todos | 3
64 | Entregable Ingresador Contabilidad Regulatoria: Inspección Técnica Vehicular | 0 hrs | Fri 8/22/25 | Fri 8/22/25 | 63
65 | Ingresador Contabilidad Regulatoria: Aeropuertos | 424 hrs | Wed 8/20/25 | Mon 11/03/25 |  |  | 1 | AE04-PC-28: Contabilidad Regulatoria 6 Ingresadores
66 | Análisis - Agil | 96 hrs | Wed 8/20/25 | Thu 9/04/25 |  |  | 2
67 | Levantamiento de requerimientos | 40 hrs | Wed 8/20/25 | Tue 8/26/25 | 60 | IT;Ever Alfaro | 3
68 | Presentar requerimientos | 8 hrs | Wed 8/27/25 | Wed 8/27/25 | 67 | IT;Ever Alfaro | 3
69 | Revisar entregable - Cliente | 24 hrs | Thu 8/28/25 | Mon 9/01/25 | 68 | IT | 3
70 | Revisar entregable - DTT | 24 hrs | Thu 8/28/25 | Mon 9/01/25 | 68 | DTT;Roberto Campos Alfaro | 3
71 | Ajustar requerimientos | 16 hrs | Tue 9/02/25 | Wed 9/03/25 | 69;70 | Ever Alfaro | 3
72 | Aceptar entregable | 8 hrs | Thu 9/04/25 | Thu 9/04/25 | 71 | IT | 3
73 | Desarrollo | 144 hrs | Thu 9/04/25 | Tue 9/30/25 | 71 | Ever Alfaro | 2
74 | QAT | 64 hrs | Wed 10/01/25 | Fri 10/10/25 |  |  | 2
75 | Ejecución casos de pruebas | 24 hrs | Wed 10/01/25 | Fri 10/03/25 | 73 | QA | 3
76 | Ajustar entregables | 24 hrs | Mon 10/06/25 | Wed 10/08/25 | 75 | Ever Alfaro | 3
77 | Revisión de ajustes y aprobación | 8 hrs | Thu 10/09/25 | Thu 10/09/25 | 76 | QA | 3
78 | Preparación ambiente QAT | 8 hrs | Fri 10/10/25 | Fri 10/10/25 | 77 | Ever Alfaro | 3
79 | UAT | 80 hrs | Mon 10/13/25 | Fri 10/24/25 |  |  | 2
80 | Ejecución casos de pruebas | 32 hrs | Mon 10/13/25 | Thu 10/16/25 | 74 | QA[50%];IT | 3
81 | Ajustar entregables | 24 hrs | Fri 10/17/25 | Tue 10/21/25 | 80 | Ever Alfaro | 3
82 | Revisión de ajustes | 16 hrs | Wed 10/22/25 | Thu 10/23/25 | 81 | QA[25%];IT | 3
83 | Aprobación de pruebas | 8 hrs | Fri 10/24/25 | Fri 10/24/25 | 82 | QA[25%];IT | 3
84 | Documentación | 24 hrs | Fri 10/24/25 | Tue 10/28/25 |  |  | 2
85 | Realizar instructivo | 16 hrs | Fri 10/24/25 | Mon 10/27/25 | 82 | Ever Alfaro | 3
86 | Revisión de ajuste de manuales | 8 hrs | Tue 10/28/25 | Tue 10/28/25 | 85 | IT | 3
87 | Finalización documentación | 0 hrs | Tue 10/28/25 | Tue 10/28/25 | 86 | Ever Alfaro | 3
88 | Capacitación | 24 hrs | Fri 10/24/25 | Tue 10/28/25 |  |  | 2
89 | Planificación de capacitación | 20 hrs | Fri 10/24/25 | Tue 10/28/25 | 82 | Ever Alfaro | 3
90 | Ejecución de capacitaciones | 4 hrs | Tue 10/28/25 | Tue 10/28/25 | 89 | Ever Alfaro | 3
91 | Implementación | 32 hrs | Wed 10/29/25 | Mon 11/03/25 |  |  | 2
92 | Crear y Presentar RFC | 8 hrs | Wed 10/29/25 | Wed 10/29/25 | 90 | Ever Alfaro | 3
93 | Revisión del RFC | 8 hrs | Thu 10/30/25 | Thu 10/30/25 | 92 | CAB | 3
94 | Implementación | 8 hrs | Fri 10/31/25 | Fri 10/31/25 | 93 | Roberto Campos Alfaro | 3
95 | Sesión de retrospectiva | 8 hrs | Mon 11/03/25 | Mon 11/03/25 | 94 | Todos | 3
96 | Entregable Ingresador Contabilidad Regulatoria: Aeropuertos | 0 hrs | Mon 11/03/25 | Mon 11/03/25 | 95
97 | Ingresador Contabilidad Regulatoria: Puertos | 424 hrs | Thu 10/30/25 | Fri 1/23/26 |  |  | 1 | AE04-PC-28: Contabilidad Regulatoria 6 Ingresadores
98 | Análisis - Agil | 96 hrs | Thu 10/30/25 | Fri 11/14/25 |  |  | 2
99 | Levantamiento de requerimientos | 40 hrs | Thu 10/30/25 | Wed 11/05/25 | 92 | IT;Ever Alfaro | 3
100 | Presentar requerimientos | 8 hrs | Thu 11/06/25 | Thu 11/06/25 | 99 | IT;Ever Alfaro | 3
101 | Revisar entregable - Cliente | 24 hrs | Fri 11/07/25 | Tue 11/11/25 | 100 | IT | 3
102 | Revisar entregable - DTT | 24 hrs | Fri 11/07/25 | Tue 11/11/25 | 100 | DTT;Roberto Campos Alfaro | 3
103 | Ajustar requerimientos | 16 hrs | Wed 11/12/25 | Thu 11/13/25 | 101;102 | Ever Alfaro | 3
104 | Aceptar entregable | 8 hrs | Fri 11/14/25 | Fri 11/14/25 | 103 | IT | 3
105 | Desarrollo | 144 hrs | Fri 11/14/25 | Wed 12/10/25 | 103 | Ever Alfaro | 2
106 | QAT | 64 hrs | Thu 12/11/25 | Mon 12/22/25 |  |  | 2
107 | Ejecución casos de pruebas | 24 hrs | Thu 12/11/25 | Mon 12/15/25 | 105 | QA | 3
108 | Ajustar entregables | 24 hrs | Tue 12/16/25 | Thu 12/18/25 | 107 | Ever Alfaro | 3
109 | Revisión de ajustes y aprobación | 8 hrs | Fri 12/19/25 | Fri 12/19/25 | 108 | QA | 3
110 | Preparación ambiente QAT | 8 hrs | Mon 12/22/25 | Mon 12/22/25 | 109 | Ever Alfaro | 3
111 | UAT | 80 hrs | Tue 12/23/25 | Thu 1/15/26 |  |  | 2
112 | Ejecución casos de pruebas | 32 hrs | Tue 12/23/25 | Wed 1/07/26 | 106 | QA[50%];IT | 3
113 | Ajustar entregables | 24 hrs | Thu 1/08/26 | Mon 1/12/26 | 112 | Ever Alfaro | 3
114 | Revisión de ajustes | 16 hrs | Tue 1/13/26 | Wed 1/14/26 | 113 | QA[25%];IT | 3
115 | Aprobación de pruebas | 8 hrs | Thu 1/15/26 | Thu 1/15/26 | 114 | QA[25%];IT | 3
116 | Documentación | 24 hrs | Thu 1/15/26 | Mon 1/19/26 |  |  | 2
117 | Realizar instructivo | 16 hrs | Thu 1/15/26 | Fri 1/16/26 | 114 | Ever Alfaro | 3
118 | Revisión de ajuste de manuales | 8 hrs | Mon 1/19/26 | Mon 1/19/26 | 117 | IT | 3
119 | Finalización documentación | 0 hrs | Mon 1/19/26 | Mon 1/19/26 | 118 | Ever Alfaro | 3
120 | Capacitación | 24 hrs | Thu 1/15/26 | Mon 1/19/26 |  |  | 2
121 | Planificación de capacitación | 20 hrs | Thu 1/15/26 | Mon 1/19/26 | 114 | Ever Alfaro | 3
122 | Ejecución de capacitaciones | 4 hrs | Mon 1/19/26 | Mon 1/19/26 | 121 | Ever Alfaro | 3
123 | Implementación | 32 hrs | Tue 1/20/26 | Fri 1/23/26 |  |  | 2
124 | Crear y Presentar RFC | 8 hrs | Tue 1/20/26 | Tue 1/20/26 | 122 | Ever Alfaro | 3
125 | Revisión del RFC | 8 hrs | Wed 1/21/26 | Wed 1/21/26 | 124 | CAB | 3
126 | Implementación | 8 hrs | Thu 1/22/26 | Thu 1/22/26 | 125 | Roberto Campos Alfaro | 3
127 | Sesión de retrospectiva | 8 hrs | Fri 1/23/26 | Fri 1/23/26 | 126 | Todos | 3
128 | Entregable Ingresador Contabilidad Regulatoria: Puertos | 0 hrs | Fri 1/23/26 | Fri 1/23/26 | 127
129 | Ingresador Contabilidad Regulatoria: Estibadoras | 424 hrs | Wed 1/21/26 | Fri 4/10/26 |  |  | 1 | AE04-PC-28: Contabilidad Regulatoria 6 ingresadores
130 | Análisis - Agil | 96 hrs | Wed 1/21/26 | Thu 2/05/26 |  |  | 2
131 | Levantamiento de requerimientos | 40 hrs | Wed 1/21/26 | Tue 1/27/26 | 124 | IT;Ever Alfaro | 3
132 | Presentar requerimientos | 8 hrs | Wed 1/28/26 | Wed 1/28/26 | 131 | IT;Ever Alfaro | 3
133 | Revisar entregable - Cliente | 24 hrs | Thu 1/29/26 | Mon 2/02/26 | 132 | IT | 3
134 | Revisar entregable - DTT | 24 hrs | Thu 1/29/26 | Mon 2/02/26 | 132 | DTT;Roberto Campos Alfaro | 3
135 | Ajustar requerimientos | 16 hrs | Tue 2/03/26 | Wed 2/04/26 | 133;134 | Ever Alfaro | 3
136 | Aceptar entregable | 8 hrs | Thu 2/05/26 | Thu 2/05/26 | 135 | IT | 3
137 | Desarrollo | 144 hrs | Thu 2/05/26 | Mon 3/02/26 | 135 | Ever Alfaro | 2
138 | QAT | 64 hrs | Tue 3/03/26 | Thu 3/12/26 |  |  | 2
139 | Ejecución casos de pruebas | 24 hrs | Tue 3/03/26 | Thu 3/05/26 | 137 | QA | 3
140 | Ajustar entregables | 24 hrs | Fri 3/06/26 | Tue 3/10/26 | 139 | Ever Alfaro | 3
141 | Revisión de ajustes y aprobación | 8 hrs | Wed 3/11/26 | Wed 3/11/26 | 140 | QA | 3
142 | Preparación ambiente QAT | 8 hrs | Thu 3/12/26 | Thu 3/12/26 | 141 | Ever Alfaro | 3
143 | UAT | 80 hrs | Fri 3/13/26 | Thu 3/26/26 |  |  | 2
144 | Ejecución casos de pruebas | 32 hrs | Fri 3/13/26 | Wed 3/18/26 | 138 | QA[50%];IT | 3
145 | Ajustar entregables | 24 hrs | Thu 3/19/26 | Mon 3/23/26 | 144 | Ever Alfaro | 3
146 | Revisión de ajustes | 16 hrs | Tue 3/24/26 | Wed 3/25/26 | 145 | QA[25%];IT | 3
147 | Aprobación de pruebas | 8 hrs | Thu 3/26/26 | Thu 3/26/26 | 146 | QA[25%];IT | 3
148 | Documentación | 24 hrs | Thu 3/26/26 | Mon 4/06/26 |  |  | 2
149 | Realizar instructivo | 16 hrs | Thu 3/26/26 | Fri 3/27/26 | 146 | Ever Alfaro | 3
150 | Revisión de ajuste de manuales | 8 hrs | Mon 4/06/26 | Mon 4/06/26 | 149 | IT | 3
151 | Finalización documentación | 0 hrs | Mon 4/06/26 | Mon 4/06/26 | 150 | Ever Alfaro | 3
152 | Capacitación | 24 hrs | Thu 3/26/26 | Mon 4/06/26 |  |  | 2
153 | Planificación de capacitación | 20 hrs | Thu 3/26/26 | Mon 4/06/26 | 146 | Ever Alfaro | 3
154 | Ejecución de capacitaciones | 4 hrs | Mon 4/06/26 | Mon 4/06/26 | 153 | Ever Alfaro | 3
155 | Implementación | 32 hrs | Tue 4/07/26 | Fri 4/10/26 |  |  | 2
156 | Crear y Presentar RFC | 8 hrs | Tue 4/07/26 | Tue 4/07/26 | 154 | Ever Alfaro | 3
157 | Revisión del RFC | 8 hrs | Wed 4/08/26 | Wed 4/08/26 | 156 | CAB | 3
158 | Implementación | 8 hrs | Thu 4/09/26 | Thu 4/09/26 | 157 | Roberto Campos Alfaro | 3
159 | Sesión de retrospectiva | 8 hrs | Fri 4/10/26 | Fri 4/10/26 | 158 | Todos | 3
160 | Entregable Ingresador Contabilidad Regulatoria: Estibadoras | 0 hrs | Fri 4/10/26 | Fri 4/10/26 | 159
161 | Ingresador Estadísticas: Puertos | 360 hrs | Wed 4/08/26 | Wed 6/10/26 |  |  | 1 | AE05-PC-26:Fortalecimiento SIR 4 Ingresadores
162 | Análisis - Agil | 80 hrs | Wed 4/08/26 | Tue 4/21/26 |  |  | 2
163 | Levantamiento de requerimientos | 24 hrs | Wed 4/08/26 | Fri 4/10/26 | 156 | IT;Ever Alfaro | 3
164 | Presentar requerimientos | 8 hrs | Mon 4/13/26 | Mon 4/13/26 | 163 | IT;Ever Alfaro | 3
165 | Revisar entregable - Cliente | 24 hrs | Tue 4/14/26 | Thu 4/16/26 | 164 | IT | 3
166 | Revisar entregable - DTT | 24 hrs | Tue 4/14/26 | Thu 4/16/26 | 164 | DTT;Roberto Campos Alfaro | 3
167 | Ajustar requerimientos | 16 hrs | Fri 4/17/26 | Mon 4/20/26 | 165;166 | Ever Alfaro | 3
168 | Aceptar entregable | 8 hrs | Tue 4/21/26 | Tue 4/21/26 | 167 | IT | 3
169 | Desarrollo | 96 hrs | Tue 4/21/26 | Thu 5/07/26 | 167 | Ever Alfaro | 2
170 | QAT | 64 hrs | Fri 5/08/26 | Tue 5/19/26 |  |  | 2
171 | Ejecución casos de pruebas | 24 hrs | Fri 5/08/26 | Tue 5/12/26 | 169 | QA | 3
172 | Ajustar entregables | 24 hrs | Wed 5/13/26 | Fri 5/15/26 | 171 | Ever Alfaro | 3
173 | Revisión de ajustes y aprobación | 8 hrs | Mon 5/18/26 | Mon 5/18/26 | 172 | QA | 3
174 | Preparación ambiente QAT | 8 hrs | Tue 5/19/26 | Tue 5/19/26 | 173 | Ever Alfaro | 3
175 | UAT | 80 hrs | Wed 5/20/26 | Tue 6/02/26 |  |  | 2
176 | Ejecución casos de pruebas | 32 hrs | Wed 5/20/26 | Mon 5/25/26 | 170 | QA[50%];IT | 3
177 | Ajustar entregables | 24 hrs | Tue 5/26/26 | Thu 5/28/26 | 176 | Ever Alfaro | 3
178 | Revisión de ajustes | 16 hrs | Fri 5/29/26 | Mon 6/01/26 | 177 | QA[25%];IT | 3
179 | Aprobación de pruebas | 8 hrs | Tue 6/02/26 | Tue 6/02/26 | 178 | QA[25%];IT | 3
180 | Documentación | 24 hrs | Tue 6/02/26 | Thu 6/04/26 |  |  | 2
181 | Realizar instructivo | 16 hrs | Tue 6/02/26 | Wed 6/03/26 | 178 | Ever Alfaro | 3
182 | Revisión de ajuste de manuales | 8 hrs | Thu 6/04/26 | Thu 6/04/26 | 181 | IT | 3
183 | Finalización documentación | 0 hrs | Thu 6/04/26 | Thu 6/04/26 | 182 | Ever Alfaro | 3
184 | Capacitación | 24 hrs | Tue 6/02/26 | Thu 6/04/26 |  |  | 2
185 | Planificación de capacitación | 20 hrs | Tue 6/02/26 | Thu 6/04/26 | 178 | Ever Alfaro | 3
186 | Ejecución de capacitaciones | 4 hrs | Thu 6/04/26 | Thu 6/04/26 | 185 | Ever Alfaro | 3
187 | Implementación | 32 hrs | Fri 6/05/26 | Wed 6/10/26 |  |  | 2
188 | Crear y Presentar RFC | 8 hrs | Fri 6/05/26 | Fri 6/05/26 | 186 | Ever Alfaro | 3
189 | Revisión del RFC | 8 hrs | Mon 6/08/26 | Mon 6/08/26 | 188 | CAB | 3
190 | Implementación | 8 hrs | Tue 6/09/26 | Tue 6/09/26 | 189 | Roberto Campos Alfaro | 3
191 | Sesión de retrospectiva | 8 hrs | Wed 6/10/26 | Wed 6/10/26 | 190 | Todos | 3
192 | Entregable Ingresador Estadísticas: Puertos | 0 hrs | Wed 6/10/26 | Wed 6/10/26 | 191
193 | Ingresador Estadísticas: Inspección Técnica Vehicular | 376 hrs | Mon 6/08/26 | Tue 8/11/26 |  |  | 1 | AE05-PC-26:Fortalecimiento SIR 4 Ingresadores
194 | Análisis - Agil | 96 hrs | Mon 6/08/26 | Tue 6/23/26 |  |  | 2
195 | Levantamiento de requerimientos | 40 hrs | Mon 6/08/26 | Fri 6/12/26 | 188 | IT;Ever Alfaro | 3
196 | Presentar requerimientos | 8 hrs | Mon 6/15/26 | Mon 6/15/26 | 195 | IT;Ever Alfaro | 3
197 | Revisar entregable - Cliente | 24 hrs | Tue 6/16/26 | Thu 6/18/26 | 196 | IT | 3
198 | Revisar entregable - DTT | 24 hrs | Tue 6/16/26 | Thu 6/18/26 | 196 | DTT;Roberto Campos Alfaro | 3
199 | Ajustar requerimientos | 16 hrs | Fri 6/19/26 | Mon 6/22/26 | 197;198 | Ever Alfaro | 3
200 | Aceptar entregable | 8 hrs | Tue 6/23/26 | Tue 6/23/26 | 199 | IT | 3
201 | Desarrollo | 96 hrs | Tue 6/23/26 | Wed 7/08/26 | 199 | Ever Alfaro | 2
202 | QAT | 64 hrs | Thu 7/09/26 | Mon 7/20/26 |  |  | 2
203 | Ejecución casos de pruebas | 24 hrs | Thu 7/09/26 | Mon 7/13/26 | 201 | QA | 3
204 | Ajustar entregables | 24 hrs | Tue 7/14/26 | Thu 7/16/26 | 203 | Ever Alfaro | 3
205 | Revisión de ajustes y aprobación | 8 hrs | Fri 7/17/26 | Fri 7/17/26 | 204 | QA | 3
206 | Preparación ambiente QAT | 8 hrs | Mon 7/20/26 | Mon 7/20/26 | 205 | Ever Alfaro | 3
207 | UAT | 80 hrs | Tue 7/21/26 | Mon 8/03/26 |  |  | 2
208 | Ejecución casos de pruebas | 32 hrs | Tue 7/21/26 | Fri 7/24/26 | 202 | QA[50%];IT | 3
209 | Ajustar entregables | 24 hrs | Mon 7/27/26 | Wed 7/29/26 | 208 | Ever Alfaro | 3
210 | Revisión de ajustes | 16 hrs | Thu 7/30/26 | Fri 7/31/26 | 209 | QA[25%];IT | 3
211 | Aprobación de pruebas | 8 hrs | Mon 8/03/26 | Mon 8/03/26 | 210 | QA[25%];IT | 3
212 | Documentación | 24 hrs | Mon 8/03/26 | Wed 8/05/26 |  |  | 2
213 | Realizar instructivo | 16 hrs | Mon 8/03/26 | Tue 8/04/26 | 210 | Ever Alfaro | 3
214 | Revisión de ajuste de manuales | 8 hrs | Wed 8/05/26 | Wed 8/05/26 | 213 | IT | 3
215 | Finalización documentación | 0 hrs | Wed 8/05/26 | Wed 8/05/26 | 214 | Ever Alfaro | 3
216 | Capacitación | 24 hrs | Mon 8/03/26 | Wed 8/05/26 |  |  | 2
217 | Planificación de capacitación | 20 hrs | Mon 8/03/26 | Wed 8/05/26 | 210 | Ever Alfaro | 3
218 | Ejecución de capacitaciones | 4 hrs | Wed 8/05/26 | Wed 8/05/26 | 217 | Ever Alfaro | 3
219 | Implementación | 32 hrs | Thu 8/06/26 | Tue 8/11/26 |  |  | 2
220 | Crear y Presentar RFC | 8 hrs | Thu 8/06/26 | Thu 8/06/26 | 218 | Ever Alfaro | 3
221 | Revisión del RFC | 8 hrs | Fri 8/07/26 | Fri 8/07/26 | 220 | CAB | 3
222 | Implementación | 8 hrs | Mon 8/10/26 | Mon 8/10/26 | 221 | Roberto Campos Alfaro | 3
223 | Sesión de retrospectiva | 8 hrs | Tue 8/11/26 | Tue 8/11/26 | 222 | Todos | 3
224 | Entregable Ingresador Estadísticas: Inspección Técnica Vehicular | 0 hrs | Tue 8/11/26 | Tue 8/11/26 | 223
225 | Flota autorizada autobús (OF-0208-IT-2024) | 776 hrs | Fri 8/07/26 | Wed 12/23/26 |  |  | 1 | AE03-PC-26:Fiscalización contable,financiera,inversiones 4 Ingresadores. Esta solución no es viable como ingresador, lo ideal esconsultar la flota autorizada del CTP
226 | Análisis - Agil | 96 hrs | Fri 8/07/26 | Mon 8/24/26 |  |  | 2
227 | Levantamiento de requerimientos | 40 hrs | Fri 8/07/26 | Thu 8/13/26 | 220 | IT;Ever Alfaro | 3
228 | Presentar requerimientos | 8 hrs | Fri 8/14/26 | Fri 8/14/26 | 227 | IT;Ever Alfaro | 3
229 | Revisar entregable - Cliente | 24 hrs | Mon 8/17/26 | Wed 8/19/26 | 228 | IT | 3
230 | Revisar entregable - DTT | 24 hrs | Mon 8/17/26 | Wed 8/19/26 | 228 | DTT;Roberto Campos Alfaro | 3
231 | Ajustar requerimientos | 16 hrs | Thu 8/20/26 | Fri 8/21/26 | 229;230 | Ever Alfaro | 3
232 | Aceptar entregable | 8 hrs | Mon 8/24/26 | Mon 8/24/26 | 231 | IT | 3
233 | Desarrollo | 496 hrs | Mon 8/24/26 | Wed 11/18/26 | 231 | Ever Alfaro | 2
234 | QAT | 64 hrs | Thu 11/19/26 | Mon 11/30/26 |  |  | 2
235 | Ejecución casos de pruebas | 24 hrs | Thu 11/19/26 | Mon 11/23/26 | 233 | QA | 3
236 | Ajustar entregables | 24 hrs | Tue 11/24/26 | Thu 11/26/26 | 235 | Ever Alfaro | 3
237 | Revisión de ajustes y aprobación | 8 hrs | Fri 11/27/26 | Fri 11/27/26 | 236 | QA | 3
238 | Preparación ambiente QAT | 8 hrs | Mon 11/30/26 | Mon 11/30/26 | 237 | Ever Alfaro | 3
239 | UAT | 80 hrs | Wed 12/02/26 | Tue 12/15/26 |  |  | 2
240 | Ejecución casos de pruebas | 32 hrs | Wed 12/02/26 | Mon 12/07/26 | 234 | QA[50%];IT | 3
241 | Ajustar entregables | 24 hrs | Tue 12/08/26 | Thu 12/10/26 | 240 | Ever Alfaro | 3
242 | Revisión de ajustes | 16 hrs | Fri 12/11/26 | Mon 12/14/26 | 241 | QA[25%];IT | 3
243 | Aprobación de pruebas | 8 hrs | Tue 12/15/26 | Tue 12/15/26 | 242 | QA[25%];IT | 3
244 | Documentación | 24 hrs | Tue 12/15/26 | Thu 12/17/26 |  |  | 2
245 | Realizar instructivo | 16 hrs | Tue 12/15/26 | Wed 12/16/26 | 242 | Ever Alfaro | 3
246 | Revisión de ajuste de manuales | 8 hrs | Thu 12/17/26 | Thu 12/17/26 | 245 | IT | 3
247 | Capacitación | 24 hrs | Tue 12/15/26 | Thu 12/17/26 |  |  | 2
248 | Planificación de capacitación | 20 hrs | Tue 12/15/26 | Thu 12/17/26 | 242 | Ever Alfaro | 3
249 | Ejecución de capacitaciones | 4 hrs | Thu 12/17/26 | Thu 12/17/26 | 248 | Ever Alfaro | 3
250 | Implementación | 32 hrs | Fri 12/18/26 | Wed 12/23/26 |  |  | 2
251 | Crear y Presentar RFC | 8 hrs | Fri 12/18/26 | Fri 12/18/26 | 249 | Ever Alfaro | 3
252 | Revisión del RFC | 8 hrs | Mon 12/21/26 | Mon 12/21/26 | 251 | CAB | 3
253 | Implementación | 8 hrs | Tue 12/22/26 | Tue 12/22/26 | 252 | Roberto Campos Alfaro | 3
254 | Sesión de retrospectiva | 8 hrs | Wed 12/23/26 | Wed 12/23/26 | 253 | Todos | 3
255 | Entregable Ingresador Estadísticas: Inspección Técnica Vehicular | 0 hrs | Wed 12/23/26 | Wed 12/23/26 | 254 |  | 2
256 | Entregable Flota autorizada autobús (OF-0208-IT-2024) | 0 hrs | Wed 12/23/26 | Wed 12/23/26 | 255
257 | Sistema de Fijación Extraordinario de Tarifas (OF-0208-IT-2024) | 970 hrs | Mon 12/21/26 | Wed 6/23/27 |  |  | 1 | Cálculo automatizado de tarifas autobús. "Sistema de Cálculo Tarifario", existe un módulo que "Fijación extraordinaria del servicio de Autobús". Este sistema no está en uso desde 2019 dado que el sistema actual no es funcional para los usuarios de Regulación Económica porque hay que digitar muchas información (12 archivos)
258 | Análisis de Requerimientos | 196 hrs | Mon 12/21/26 | Mon 2/01/27 |  |  | 2
259 | Levantamiento de requerimientos | 80 hrs | Mon 12/21/26 | Mon 1/11/27 | 251 | IT;Ever Alfaro | 3
260 | Presentar requerimientos | 4 hrs | Tue 1/12/27 | Tue 1/12/27 | 259 | IT;Ever Alfaro | 3
261 | Revisar entregable | 36 hrs | Tue 1/12/27 | Mon 1/18/27 | 260 | IT | 3
262 | Ajustar requerimientos | 36 hrs | Tue 1/19/27 | Mon 1/25/27 | 261 | Ever Alfaro | 3
263 | Revisar ajustes | 32 hrs | Mon 1/25/27 | Fri 1/29/27 | 262 | IT | 3
264 | Aceptar entregable | 8 hrs | Fri 1/29/27 | Mon 2/01/27 | 263 | IT | 3
265 | Producir - Documento diseño | 96 hrs | Fri 1/29/27 | Tue 2/16/27 |  |  | 2
266 | Elaborar documento de diseño | 40 hrs | Fri 1/29/27 | Fri 2/05/27 | 263 | Ever Alfaro | 3
267 | Revisar entregable - DTT | 24 hrs | Fri 2/05/27 | Wed 2/10/27 | 266 | DTT;Roberto Campos Alfaro | 3
268 | Revisar entregable - DBA | 24 hrs | Fri 2/05/27 | Wed 2/10/27 | 266 | Roberto Campos Alfaro[50%] | 3
269 | Ajustar entregable | 24 hrs | Wed 2/10/27 | Mon 2/15/27 | 267;268 | Ever Alfaro | 3
270 | Aceptar entregrable | 8 hrs | Mon 2/15/27 | Tue 2/16/27 | 269 | Roberto Campos Alfaro;DTT | 3
271 | Producir - Plan de Pruebas | 48 hrs | Mon 2/15/27 | Tue 2/23/27 |  |  | 2
272 | Elaboración de plan de pruebas | 32 hrs | Mon 2/15/27 | Fri 2/19/27 | 269 | QA | 3
273 | Revisar entregable | 8 hrs | Fri 2/19/27 | Mon 2/22/27 | 272 | Ever Alfaro | 3
274 | Ajustar plan de pruebas | 4 hrs | Mon 2/22/27 | Mon 2/22/27 | 273 | QA | 3
275 | Aceptar entregable | 4 hrs | Tue 2/23/27 | Tue 2/23/27 | 274 | Ever Alfaro | 3
276 | Desarrollo | 480 hrs | Tue 2/23/27 | Mon 5/24/27 | 274 | Ever Alfaro | 2
277 | Pruebas QAT | 88 hrs | Tue 5/25/27 | Tue 6/08/27 |  |  | 2
278 | Ejecución plan de pruebas | 40 hrs | Tue 5/25/27 | Mon 5/31/27 | 276 | QA[50%] | 3
279 | Ajustar entregables | 24 hrs | Tue 6/01/27 | Thu 6/03/27 | 278 | Ever Alfaro | 3
280 | Revisión de ajustes y aprobación | 16 hrs | Fri 6/04/27 | Mon 6/07/27 | 279 | QA[50%] | 3
281 | Preparación ambiente QAT | 8 hrs | Tue 6/08/27 | Tue 6/08/27 | 280 | Ever Alfaro | 3
282 | Pruebas UAT | 96 hrs | Fri 6/04/27 | Mon 6/21/27 |  |  | 2
283 | Ejecución de pruebas | 40 hrs | Fri 6/04/27 | Thu 6/10/27 | 279 | QA[50%];IT | 3
284 | Ajustar entregables | 24 hrs | Fri 6/11/27 | Tue 6/15/27 | 283 | Ever Alfaro | 3
285 | Revisión de ajustes | 24 hrs | Wed 6/16/27 | Fri 6/18/27 | 284 | QA[25%];IT | 3
286 | Aprobación de pruebas | 8 hrs | Mon 6/21/27 | Mon 6/21/27 | 285 | QA[25%];IT | 3
287 | Documentación | 24 hrs | Wed 6/16/27 | Fri 6/18/27 |  |  | 2
288 | Realizar instructivo | 16 hrs | Wed 6/16/27 | Thu 6/17/27 | 284 | Ever Alfaro | 3
289 | Revisión de ajuste de manuales | 8 hrs | Fri 6/18/27 | Fri 6/18/27 | 288 | IT | 3
290 | Capacitación | 24 hrs | Wed 6/16/27 | Fri 6/18/27 |  |  | 2
291 | Planificación de capacitación | 16 hrs | Wed 6/16/27 | Thu 6/17/27 | 284 | Ever Alfaro | 3
292 | Ejecución de capacitaciones | 8 hrs | Fri 6/18/27 | Fri 6/18/27 | 291 | IT;Ever Alfaro | 3
293 | Implementación | 18 hrs | Mon 6/21/27 | Wed 6/23/27 |  |  | 2
294 | Crear y Presentar RFC | 8 hrs | Mon 6/21/27 | Mon 6/21/27 | 292 | QA | 3
295 | Revisión del RFC | 8 hrs | Tue 6/22/27 | Tue 6/22/27 | 294 | CAB | 3
296 | Implementación | 0 hrs | Tue 6/22/27 | Tue 6/22/27 | 295 | Roberto Campos Alfaro | 3
297 | Sesión de retrospectiva | 2 hrs | Wed 6/23/27 | Wed 6/23/27 | 296 | Todos | 3
298 | Entregable Sistema de Fijación Extraordinario de Tarifas (OF-0208-IT-2024) | 0 hrs | Wed 6/23/27 | Wed 6/23/27 | 297
299 | Requerimiento de desarrollos: Módulo de consultas para la base de datos SIR | 800 hrs | Wed 6/23/27 | Thu 11/11/27 |  |  | 1 | Es una pantalla que permita extraer información del SIR, abarca información estadística, información de contabilidad regulatoria. Hay información de ingresadores para que se conecten con PowerBI, no obstante la cantidad de datos imposibilita que se generen los reportes. Quieren hacer sus Querys. Validar si en lugar de esto se hace una DB con usuarios de consulta
300 | Análisis - Agil | 136 hrs | Wed 6/23/27 | Thu 7/15/27 |  |  | 2
301 | Levantamiento de requerimientos | 80 hrs | Wed 6/23/27 | Tue 7/06/27 | 295 | IT;Ever Alfaro | 3
302 | Presentar requerimientos | 8 hrs | Wed 7/07/27 | Wed 7/07/27 | 301 | IT;Ever Alfaro | 3
303 | Revisar entregable - Cliente | 24 hrs | Thu 7/08/27 | Mon 7/12/27 | 302 | IT | 3
304 | Revisar entregable - DTT | 24 hrs | Thu 7/08/27 | Mon 7/12/27 | 302 | DTT;Roberto Campos Alfaro | 3
305 | Ajustar requerimientos | 16 hrs | Tue 7/13/27 | Wed 7/14/27 | 303;304 | Ever Alfaro | 3
306 | Aceptar entregable | 8 hrs | Thu 7/15/27 | Thu 7/15/27 | 305 | IT | 3
307 | Desarrollo | 480 hrs | Thu 7/15/27 | Fri 10/08/27 | 305 | Ever Alfaro | 2
308 | QAT | 64 hrs | Mon 10/11/27 | Wed 10/20/27 |  |  | 2
309 | Ejecución casos de pruebas | 24 hrs | Mon 10/11/27 | Wed 10/13/27 | 307 | QA | 3
310 | Ajustar entregables | 24 hrs | Thu 10/14/27 | Mon 10/18/27 | 309 | Ever Alfaro | 3
311 | Revisión de ajustes y aprobación | 8 hrs | Tue 10/19/27 | Tue 10/19/27 | 310 | QA | 3
312 | Preparación ambiente QAT | 8 hrs | Wed 10/20/27 | Wed 10/20/27 | 311 | Ever Alfaro | 3
313 | UAT | 80 hrs | Thu 10/21/27 | Wed 11/03/27 |  |  | 2
314 | Ejecución casos de pruebas | 32 hrs | Thu 10/21/27 | Tue 10/26/27 | 308 | QA[50%];IT | 3
315 | Ajustar entregables | 24 hrs | Wed 10/27/27 | Fri 10/29/27 | 314 | Ever Alfaro | 3
316 | Revisión de ajustes | 16 hrs | Mon 11/01/27 | Tue 11/02/27 | 315 | QA[25%];IT | 3
317 | Aprobación de pruebas | 8 hrs | Wed 11/03/27 | Wed 11/03/27 | 316 | QA[25%];IT | 3
318 | Documentación | 24 hrs | Wed 11/03/27 | Fri 11/05/27 |  |  | 2
319 | Realizar instructivo | 16 hrs | Wed 11/03/27 | Thu 11/04/27 | 316 | Ever Alfaro | 3
320 | Revisión de ajuste de manuales | 8 hrs | Fri 11/05/27 | Fri 11/05/27 | 319 | IT | 3
321 | Finalización documentación | 0 hrs | Fri 11/05/27 | Fri 11/05/27 | 320 | Ever Alfaro | 3
322 | Capacitación | 24 hrs | Wed 11/03/27 | Fri 11/05/27 |  |  | 2
323 | Planificación de capacitación | 20 hrs | Wed 11/03/27 | Fri 11/05/27 | 316 | Ever Alfaro | 3
324 | Ejecución de capacitaciones | 4 hrs | Fri 11/05/27 | Fri 11/05/27 | 323 | Ever Alfaro | 3
325 | Implementación | 32 hrs | Mon 11/08/27 | Thu 11/11/27 |  |  | 2
326 | Crear y Presentar RFC | 8 hrs | Mon 11/08/27 | Mon 11/08/27 | 324 | Ever Alfaro | 3
327 | Revisión del RFC | 8 hrs | Tue 11/09/27 | Tue 11/09/27 | 326 | CAB | 3
328 | Implementación | 8 hrs | Wed 11/10/27 | Wed 11/10/27 | 327 | Roberto Campos Alfaro | 3
329 | Sesión de retrospectiva | 8 hrs | Thu 11/11/27 | Thu 11/11/27 | 328 | Todos | 3
330 | Entregable Requerimiento de desarrollos: Módulo de consultas para la base de datos SIR | 0 hrs | Thu 11/11/27 | Thu 11/11/27 | 329
331 | Prevista de conexión al sistema de pago electrónico en los servicios de transporte público remunerado de personas | 392 hrs | Tue 11/09/27 | Mon 1/24/28 |  |  | 1 | Realizar una conexión con el BCCR a través de una interface que se proveerá para que el banco consulte el pliego tarifario en forma de una matríz tarifaria.
332 | Análisis - Agil | 88 hrs | Tue 11/09/27 | Tue 11/23/27 |  |  | 2
333 | Levantamiento de requerimientos | 40 hrs | Tue 11/09/27 | Mon 11/15/27 | 326 | IT;Ever Alfaro | 3
334 | Presentar requerimientos | 8 hrs | Tue 11/16/27 | Tue 11/16/27 | 333 | IT;Ever Alfaro | 3
335 | Revisar entregable - Cliente | 24 hrs | Wed 11/17/27 | Fri 11/19/27 | 334 | IT | 3
336 | Revisar entregable - DTT | 24 hrs | Wed 11/17/27 | Fri 11/19/27 | 334 | DTT;Roberto Campos Alfaro | 3
337 | Ajustar requerimientos | 8 hrs | Mon 11/22/27 | Mon 11/22/27 | 335;336 | Ever Alfaro | 3
338 | Aceptar entregable | 8 hrs | Tue 11/23/27 | Tue 11/23/27 | 337 | IT | 3
339 | Desarrollo | 120 hrs | Tue 11/23/27 | Tue 12/14/27 | 337 | Ever Alfaro | 2
340 | QAT | 64 hrs | Wed 12/15/27 | Fri 12/24/27 |  |  | 2
341 | Ejecución casos de pruebas | 24 hrs | Wed 12/15/27 | Fri 12/17/27 | 339 | QA | 3
342 | Ajustar entregables | 24 hrs | Mon 12/20/27 | Wed 12/22/27 | 341 | Ever Alfaro | 3
343 | Revisión de ajustes y aprobación | 8 hrs | Thu 12/23/27 | Thu 12/23/27 | 342 | QA | 3
344 | Preparación ambiente QAT | 8 hrs | Fri 12/24/27 | Fri 12/24/27 | 343 | Ever Alfaro | 3
345 | UAT | 80 hrs | Mon 1/03/28 | Fri 1/14/28 |  |  | 2
346 | Ejecución casos de pruebas | 32 hrs | Mon 1/03/28 | Thu 1/06/28 | 340 | QA[50%];IT | 3
347 | Ajustar entregables | 24 hrs | Fri 1/07/28 | Tue 1/11/28 | 346 | Ever Alfaro | 3
348 | Revisión de ajustes | 16 hrs | Wed 1/12/28 | Thu 1/13/28 | 347 | QA[25%];IT | 3
349 | Aprobación de pruebas | 8 hrs | Fri 1/14/28 | Fri 1/14/28 | 348 | QA[25%];IT | 3
350 | Documentación | 24 hrs | Fri 1/14/28 | Tue 1/18/28 |  |  | 2
351 | Realizar instructivo | 16 hrs | Fri 1/14/28 | Mon 1/17/28 | 348 | Ever Alfaro | 3
352 | Revisión de ajuste de manuales | 8 hrs | Tue 1/18/28 | Tue 1/18/28 | 351 | IT | 3
353 | Finalización documentación | 0 hrs | Tue 1/18/28 | Tue 1/18/28 | 352 | Ever Alfaro | 3
354 | Capacitación | 24 hrs | Fri 1/14/28 | Tue 1/18/28 |  |  | 2
355 | Planificación de capacitación | 20 hrs | Fri 1/14/28 | Tue 1/18/28 | 348 | Ever Alfaro | 3
356 | Ejecución de capacitaciones | 4 hrs | Tue 1/18/28 | Tue 1/18/28 | 355 | Ever Alfaro | 3
357 | Implementación | 32 hrs | Wed 1/19/28 | Mon 1/24/28 |  |  | 2
358 | Crear y Presentar RFC | 8 hrs | Wed 1/19/28 | Wed 1/19/28 | 356 | Ever Alfaro | 3
359 | Revisión del RFC | 8 hrs | Thu 1/20/28 | Thu 1/20/28 | 358 | CAB | 3
360 | Implementación | 8 hrs | Fri 1/21/28 | Fri 1/21/28 | 359 | Roberto Campos Alfaro | 3
361 | Sesión de retrospectiva | 8 hrs | Mon 1/24/28 | Mon 1/24/28 | 360 | Todos | 3
362 | Entregable Prevista de conexión al sistema de pago electrónico en los servicios de transporte público remunerado de personas | 0 hrs | Mon 1/24/28 | Mon 1/24/28 | 361
363 | Documento E100-DR SIR Nuevos roles y otras mejoras del SIR | 512 hrs | Thu 1/20/28 | Tue 4/25/28 |  |  | 1
364 | Análisis - Agil | 88 hrs | Thu 1/20/28 | Thu 2/03/28 |  |  | 2
365 | Levantamiento de requerimientos | 40 hrs | Thu 1/20/28 | Wed 1/26/28 | 358 | IT;Ever Alfaro | 3
366 | Presentar requerimientos | 8 hrs | Thu 1/27/28 | Thu 1/27/28 | 365 | IT;Ever Alfaro | 3
367 | Revisar entregable - Cliente | 24 hrs | Fri 1/28/28 | Tue 2/01/28 | 366 | IT | 3
368 | Revisar entregable - DTT | 24 hrs | Fri 1/28/28 | Tue 2/01/28 | 366 | DTT;Roberto Campos Alfaro | 3
369 | Ajustar requerimientos | 8 hrs | Wed 2/02/28 | Wed 2/02/28 | 367;368 | Ever Alfaro | 3
370 | Aceptar entregable | 8 hrs | Thu 2/03/28 | Thu 2/03/28 | 369 | IT | 3
371 | Desarrollo | 240 hrs | Thu 2/03/28 | Wed 3/15/28 | 369 | Ever Alfaro | 2
372 | QAT | 64 hrs | Thu 3/16/28 | Mon 3/27/28 |  |  | 2
373 | Ejecución casos de pruebas | 24 hrs | Thu 3/16/28 | Mon 3/20/28 | 371 | QA | 3
374 | Ajustar entregables | 24 hrs | Tue 3/21/28 | Thu 3/23/28 | 373 | Ever Alfaro | 3
375 | Revisión de ajustes y aprobación | 8 hrs | Fri 3/24/28 | Fri 3/24/28 | 374 | QA | 3
376 | Preparación ambiente QAT | 8 hrs | Mon 3/27/28 | Mon 3/27/28 | 375 | Ever Alfaro | 3
377 | UAT | 80 hrs | Tue 3/28/28 | Mon 4/17/28 |  |  | 2
378 | Ejecución casos de pruebas | 32 hrs | Tue 3/28/28 | Fri 3/31/28 | 372 | QA[50%];IT | 3
379 | Ajustar entregables | 24 hrs | Mon 4/03/28 | Wed 4/05/28 | 378 | Ever Alfaro | 3
380 | Revisión de ajustes | 16 hrs | Thu 4/06/28 | Fri 4/07/28 | 379 | QA[25%];IT | 3
381 | Aprobación de pruebas | 8 hrs | Mon 4/17/28 | Mon 4/17/28 | 380 | QA[25%];IT | 3
382 | Documentación | 24 hrs | Mon 4/17/28 | Wed 4/19/28 |  |  | 2
383 | Realizar instructivo | 16 hrs | Mon 4/17/28 | Tue 4/18/28 | 380 | Ever Alfaro | 3
384 | Revisión de ajuste de manuales | 8 hrs | Wed 4/19/28 | Wed 4/19/28 | 383 | IT | 3
385 | Finalización documentación | 0 hrs | Wed 4/19/28 | Wed 4/19/28 | 384 | Ever Alfaro | 3
386 | Capacitación | 24 hrs | Mon 4/17/28 | Wed 4/19/28 |  |  | 2
387 | Planificación de capacitación | 20 hrs | Mon 4/17/28 | Wed 4/19/28 | 380 | Ever Alfaro | 3
388 | Ejecución de capacitaciones | 4 hrs | Wed 4/19/28 | Wed 4/19/28 | 387 | Ever Alfaro | 3
389 | Implementación | 32 hrs | Thu 4/20/28 | Tue 4/25/28 |  |  | 2
390 | Crear y Presentar RFC | 8 hrs | Thu 4/20/28 | Thu 4/20/28 | 388 | Ever Alfaro | 3
391 | Revisión del RFC | 8 hrs | Fri 4/21/28 | Fri 4/21/28 | 390 | CAB | 3
392 | Implementación | 8 hrs | Mon 4/24/28 | Mon 4/24/28 | 391 | Roberto Campos Alfaro | 3
393 | Sesión de retrospectiva | 8 hrs | Tue 4/25/28 | Tue 4/25/28 | 392 | Todos | 3
394 | Entregable Documento E100-DR SIR Nuevos roles y otras mejoras del SIR | 0 hrs | Tue 4/25/28 | Tue 4/25/28 | 393
395 | Requerimientos adicionales relevantes: Vinculación SIR – SIG-Aplicación móvil-Datos Abiertos | 432 hrs | Fri 4/21/28 | Thu 7/06/28 |  |  | 1
396 | Análisis - Agil | 88 hrs | Fri 4/21/28 | Mon 5/08/28 |  |  | 2
397 | Levantamiento de requerimientos | 40 hrs | Fri 4/21/28 | Thu 4/27/28 | 390 | IT;Ever Alfaro | 3
398 | Presentar requerimientos | 8 hrs | Fri 4/28/28 | Fri 4/28/28 | 397 | IT;Ever Alfaro | 3
399 | Revisar entregable - Cliente | 24 hrs | Tue 5/02/28 | Thu 5/04/28 | 398 | IT | 3
400 | Revisar entregable - DTT | 24 hrs | Tue 5/02/28 | Thu 5/04/28 | 398 | DTT;Roberto Campos Alfaro | 3
401 | Ajustar requerimientos | 8 hrs | Fri 5/05/28 | Fri 5/05/28 | 399;400 | Ever Alfaro | 3
402 | Aceptar entregable | 8 hrs | Mon 5/08/28 | Mon 5/08/28 | 401 | IT | 3
403 | Desarrollo | 160 hrs | Mon 5/08/28 | Fri 6/02/28 | 401 | Ever Alfaro | 2
404 | QAT | 64 hrs | Mon 6/05/28 | Wed 6/14/28 |  |  | 2
405 | Ejecución casos de pruebas | 24 hrs | Mon 6/05/28 | Wed 6/07/28 | 403 | QA | 3
406 | Ajustar entregables | 24 hrs | Thu 6/08/28 | Mon 6/12/28 | 405 | Ever Alfaro | 3
407 | Revisión de ajustes y aprobación | 8 hrs | Tue 6/13/28 | Tue 6/13/28 | 406 | QA | 3
408 | Preparación ambiente QAT | 8 hrs | Wed 6/14/28 | Wed 6/14/28 | 407 | Ever Alfaro | 3
409 | UAT | 80 hrs | Thu 6/15/28 | Wed 6/28/28 |  |  | 2
410 | Ejecución casos de pruebas | 32 hrs | Thu 6/15/28 | Tue 6/20/28 | 404 | QA[50%];IT | 3
411 | Ajustar entregables | 24 hrs | Wed 6/21/28 | Fri 6/23/28 | 410 | Ever Alfaro | 3
412 | Revisión de ajustes | 16 hrs | Mon 6/26/28 | Tue 6/27/28 | 411 | QA[25%];IT | 3
413 | Aprobación de pruebas | 8 hrs | Wed 6/28/28 | Wed 6/28/28 | 412 | QA[25%];IT | 3
414 | Documentación | 24 hrs | Wed 6/28/28 | Fri 6/30/28 |  |  | 2
415 | Realizar instructivo | 16 hrs | Wed 6/28/28 | Thu 6/29/28 | 412 | Ever Alfaro | 3
416 | Revisión de ajuste de manuales | 8 hrs | Fri 6/30/28 | Fri 6/30/28 | 415 | IT | 3
417 | Finalización documentación | 0 hrs | Fri 6/30/28 | Fri 6/30/28 | 416 | Ever Alfaro | 3
418 | Capacitación | 24 hrs | Wed 6/28/28 | Fri 6/30/28 |  |  | 2
419 | Planificación de capacitación | 20 hrs | Wed 6/28/28 | Fri 6/30/28 | 412 | Ever Alfaro | 3
420 | Ejecución de capacitaciones | 4 hrs | Fri 6/30/28 | Fri 6/30/28 | 419 | Ever Alfaro | 3
421 | Implementación | 32 hrs | Mon 7/03/28 | Thu 7/06/28 |  |  | 2
422 | Crear y Presentar RFC | 8 hrs | Mon 7/03/28 | Mon 7/03/28 | 420 | Ever Alfaro | 3
423 | Revisión del RFC | 8 hrs | Tue 7/04/28 | Tue 7/04/28 | 422 | CAB | 3
424 | Implementación | 8 hrs | Wed 7/05/28 | Wed 7/05/28 | 423 | Roberto Campos Alfaro | 3
425 | Sesión de retrospectiva | 8 hrs | Thu 7/06/28 | Thu 7/06/28 | 424 | Todos | 3
426 | Entregable Requerimientos adicionales relevantes: Vinculación SIR – SIG-Aplicación móvil-Datos Abiertos | 0 hrs | Thu 7/06/28 | Thu 7/06/28 | 425
427 | Ingresador Estadísticas: Taxi | 312 hrs | Tue 7/04/28 | Wed 8/30/28 |  |  | 1
428 | Análisis - Agil | 64 hrs | Tue 7/04/28 | Thu 7/13/28 |  |  | 2
429 | Levantamiento de requerimientos | 24 hrs | Tue 7/04/28 | Thu 7/06/28 | 422 | IT;Ever Alfaro | 3
430 | Presentar requerimientos | 8 hrs | Fri 7/07/28 | Fri 7/07/28 | 429 | IT;Ever Alfaro | 3
431 | Revisar entregable - Cliente | 16 hrs | Mon 7/10/28 | Tue 7/11/28 | 430 | IT | 3
432 | Revisar entregable - DTT | 16 hrs | Mon 7/10/28 | Tue 7/11/28 | 430 | DTT;Roberto Campos Alfaro | 3
433 | Ajustar requerimientos | 8 hrs | Wed 7/12/28 | Wed 7/12/28 | 431;432 | Ever Alfaro | 3
434 | Aceptar entregable | 8 hrs | Thu 7/13/28 | Thu 7/13/28 | 433 | IT | 3
435 | Desarrollo | 80 hrs | Thu 7/13/28 | Thu 7/27/28 | 433 | Ever Alfaro | 2
436 | QAT | 64 hrs | Fri 7/28/28 | Wed 8/09/28 |  |  | 2
437 | Ejecución casos de pruebas | 24 hrs | Fri 7/28/28 | Tue 8/01/28 | 435 | QA | 3
438 | Ajustar entregables | 24 hrs | Thu 8/03/28 | Mon 8/07/28 | 437 | Ever Alfaro | 3
439 | Revisión de ajustes y aprobación | 8 hrs | Tue 8/08/28 | Tue 8/08/28 | 438 | QA | 3
440 | Preparación ambiente QAT | 8 hrs | Wed 8/09/28 | Wed 8/09/28 | 439 | Ever Alfaro | 3
441 | UAT | 64 hrs | Thu 8/10/28 | Tue 8/22/28 |  |  | 2
442 | Ejecución casos de pruebas | 32 hrs | Thu 8/10/28 | Wed 8/16/28 | 436 | QA[50%];IT | 3
443 | Ajustar entregables | 8 hrs | Thu 8/17/28 | Thu 8/17/28 | 442 | Ever Alfaro | 3
444 | Revisión de ajustes | 16 hrs | Fri 8/18/28 | Mon 8/21/28 | 443 | QA[25%];IT | 3
445 | Aprobación de pruebas | 8 hrs | Tue 8/22/28 | Tue 8/22/28 | 444 | QA[25%];IT | 3
446 | Documentación | 24 hrs | Tue 8/22/28 | Thu 8/24/28 |  |  | 2
447 | Realizar instructivo | 16 hrs | Tue 8/22/28 | Wed 8/23/28 | 444 | Ever Alfaro | 3
448 | Revisión de ajuste de manuales | 8 hrs | Thu 8/24/28 | Thu 8/24/28 | 447 | IT | 3
449 | Finalización documentación | 0 hrs | Thu 8/24/28 | Thu 8/24/28 | 448 | Ever Alfaro | 3
450 | Capacitación | 24 hrs | Tue 8/22/28 | Thu 8/24/28 |  |  | 2
451 | Planificación de capacitación | 20 hrs | Tue 8/22/28 | Thu 8/24/28 | 444 | Ever Alfaro | 3
452 | Ejecución de capacitaciones | 4 hrs | Thu 8/24/28 | Thu 8/24/28 | 451 | Ever Alfaro | 3
453 | Implementación | 32 hrs | Fri 8/25/28 | Wed 8/30/28 |  |  | 2
454 | Crear y Presentar RFC | 8 hrs | Fri 8/25/28 | Fri 8/25/28 | 452 | Ever Alfaro | 3
455 | Revisión del RFC | 8 hrs | Mon 8/28/28 | Mon 8/28/28 | 454 | CAB | 3
456 | Implementación | 8 hrs | Tue 8/29/28 | Tue 8/29/28 | 455 | Roberto Campos Alfaro | 3
457 | Sesión de retrospectiva | 8 hrs | Wed 8/30/28 | Wed 8/30/28 | 456 | Todos | 3
458 | Entregable Ingresador Estadísticas: Taxi | 0 hrs | Wed 8/30/28 | Wed 8/30/28 | 457
459 | Requerimientos adicionales relevantes: Análisis de datos, paneles de información | 376 hrs | Mon 8/28/28 | Tue 10/31/28 |  |  | 1
460 | Análisis - Agil | 88 hrs | Mon 8/28/28 | Mon 9/11/28 |  |  | 2
461 | Levantamiento de requerimientos | 40 hrs | Mon 8/28/28 | Fri 9/01/28 | 454 | IT;Ever Alfaro | 3
462 | Presentar requerimientos | 8 hrs | Mon 9/04/28 | Mon 9/04/28 | 461 | IT;Ever Alfaro | 3
463 | Revisar entregable - Cliente | 24 hrs | Tue 9/05/28 | Thu 9/07/28 | 462 | IT | 3
464 | Revisar entregable - DTT | 23 hrs | Tue 9/05/28 | Thu 9/07/28 | 462 | DTT;Roberto Campos Alfaro | 3
465 | Ajustar requerimientos | 8 hrs | Fri 9/08/28 | Fri 9/08/28 | 463;464 | Ever Alfaro | 3
466 | Aceptar entregable | 8 hrs | Mon 9/11/28 | Mon 9/11/28 | 465 | IT | 3
467 | Desarrollo | 120 hrs | Mon 9/11/28 | Fri 9/29/28 | 465 | Ever Alfaro | 2
468 | QAT | 64 hrs | Mon 10/02/28 | Wed 10/11/28 |  |  | 2
469 | Ejecución casos de pruebas | 24 hrs | Mon 10/02/28 | Wed 10/04/28 | 467 | QA | 3
470 | Ajustar entregables | 24 hrs | Thu 10/05/28 | Mon 10/09/28 | 469 | Ever Alfaro | 3
471 | Revisión de ajustes y aprobación | 8 hrs | Tue 10/10/28 | Tue 10/10/28 | 470 | QA | 3
472 | Preparación ambiente QAT | 8 hrs | Wed 10/11/28 | Wed 10/11/28 | 471 | Ever Alfaro | 3
473 | UAT | 64 hrs | Thu 10/12/28 | Mon 10/23/28 |  |  | 2
474 | Ejecución casos de pruebas | 32 hrs | Thu 10/12/28 | Tue 10/17/28 | 468 | QA[50%];IT | 3
475 | Ajustar entregables | 8 hrs | Wed 10/18/28 | Wed 10/18/28 | 474 | Ever Alfaro | 3
476 | Revisión de ajustes | 16 hrs | Thu 10/19/28 | Fri 10/20/28 | 475 | QA[25%];IT | 3
477 | Aprobación de pruebas | 8 hrs | Mon 10/23/28 | Mon 10/23/28 | 476 | QA[25%];IT | 3
478 | Documentación | 24 hrs | Mon 10/23/28 | Wed 10/25/28 |  |  | 2
479 | Realizar instructivo | 16 hrs | Mon 10/23/28 | Tue 10/24/28 | 476 | Ever Alfaro | 3
480 | Revisión de ajuste de manuales | 8 hrs | Wed 10/25/28 | Wed 10/25/28 | 479 | IT | 3
481 | Finalización documentación | 0 hrs | Wed 10/25/28 | Wed 10/25/28 | 480 | Ever Alfaro | 3
482 | Capacitación | 24 hrs | Mon 10/23/28 | Wed 10/25/28 |  |  | 2
483 | Planificación de capacitación | 20 hrs | Mon 10/23/28 | Wed 10/25/28 | 476 | Ever Alfaro | 3
484 | Ejecución de capacitaciones | 4 hrs | Wed 10/25/28 | Wed 10/25/28 | 483 | Ever Alfaro | 3
485 | Implementación | 32 hrs | Thu 10/26/28 | Tue 10/31/28 |  |  | 2
486 | Crear y Presentar RFC | 8 hrs | Thu 10/26/28 | Thu 10/26/28 | 484 | Ever Alfaro | 3
487 | Revisión del RFC | 8 hrs | Fri 10/27/28 | Fri 10/27/28 | 486 | CAB | 3
488 | Implementación | 8 hrs | Mon 10/30/28 | Mon 10/30/28 | 487 | Roberto Campos Alfaro | 3
489 | Sesión de retrospectiva | 8 hrs | Tue 10/31/28 | Tue 10/31/28 | 488 | Todos | 3
490 | Entregable Requerimientos adicionales relevantes: Análisis de datos, paneles de información | 0 hrs | Tue 10/31/28 | Tue 10/31/28 | 489
491 | Cierre | 32 hrs | Wed 11/01/28 | Mon 11/06/28 |  |  | 1
492 | Preparar documento cierre | 16 hrs | Wed 11/01/28 | Thu 11/02/28 | 490 | Ever Alfaro | 2
493 | Realizar sesión de cierre | 8 hrs | Fri 11/03/28 | Fri 11/03/28 | 492 | Ever Alfaro | 2
494 | Formalizar documentación | 8 hrs | Mon 11/06/28 | Mon 11/06/28 | 493 | Ever Alfaro | 2
495 | Fin Desarrollos IT | 0 hrs | Mon 11/06/28 | Mon 11/06/28 | 494

## Resource_Table
ID | Indicators | Resource name | Type | Material label | Initials | Group | Max.Units | Std.Rate | Ovt.Rate | Cost/Use | Accrue At | Base Calendar | Code
1 |  | Roberto Campos Alfaro | Work |  | R |  | 100% | ₡0/hour | ₡0/hour | ₡0 | Prorated | Estándar
2 |  | RGA | Work |  | R |  | 100% | ₡0/hour | ₡0/hour | ₡0 | Prorated | Estándar
3 |  | Eddy Jiménez Cerdas | Work |  | E |  | 100% | ₡0/hour | ₡0/hour | ₡0 | Prorated | Estándar
4 |  | QA | Work |  | Q |  | 100% | ₡0/hour | ₡0/hour | ₡0 | Prorated | Estándar
5 |  | CAB | Work |  | C |  | 100% | ₡0/hour | ₡0/hour | ₡0 | Prorated | Estándar
6 |  | IT | Work |  | I |  | 100% | ₡0/hour | ₡0/hour | ₡0 | Prorated | Estándar
7 |  | Recurso DTI | Work |  | R |  | 100% | ₡0/hour | ₡0/hour | ₡0 | Prorated | Estándar
8 |  | DTT | Work |  | D |  | 100% | ₡0/hour | ₡0/hour | ₡0 | Prorated | Estándar
9 |  | PM | Work |  | P |  | 100% | ₡0/hour | ₡0/hour | ₡0 | Prorated | Estándar
10 |  | Implementador | Work |  | I |  | 100% | ₡0/hour | ₡0/hour | ₡0 | Prorated | Estándar
11 |  | Ever Alfaro | Work |  | E |  | 100% | ₡0/hour | ₡0/hour | ₡0 | Prorated | Estándar
12 |  | Todos | Work |  | T |  | 100% | ₡0/hour | ₡0/hour | ₡0 | Prorated | Estándar

## Assignment_Table
ID | Task name | Resource name | Work | Duration
10119 | Levantamiento de requerimientos | IT | 80 hrs | 80 hrs
10121 | Presentar requerimientos | IT | 4 hrs | 4 hrs
10123 | Revisar entregable | IT | 36 hrs | 36 hrs
10126 | Revisar ajustes | IT | 32 hrs | 32 hrs
10127 | Aceptar entregable | IT | 8 hrs | 8 hrs
10132 | Revisar entregable - DBA | Roberto Campos Alfaro | 12 hrs | 24 hrs
10137 | Aceptar entregrable | Roberto Campos Alfaro | 2 hrs | 8 hrs
10139 | Elaboración de plan de pruebas | QA | 32 hrs | 32 hrs
10141 | Ajustar plan de pruebas | QA | 4 hrs | 4 hrs
10146 | Ejecución plan de pruebas | QA | 20 hrs | 40 hrs
10148 | Revisión de ajustes y aprobación | QA | 8 hrs | 16 hrs
10151 | Ejecución de pruebas | QA | 20 hrs | 40 hrs
10152 | Ejecución de pruebas | IT | 40 hrs | 40 hrs
10154 | Revisión de ajustes | QA | 6 hrs | 24 hrs
10155 | Revisión de ajustes | IT | 24 hrs | 24 hrs
10156 | Aprobación de pruebas | QA | 2 hrs | 8 hrs
10157 | Aprobación de pruebas | IT | 8 hrs | 8 hrs
10161 | Revisión de ajuste de manuales | IT | 8 hrs | 8 hrs
10167 | Ejecución de capacitaciones | IT | 8 hrs | 8 hrs
10172 | Revisión del RFC | CAB | 8 hrs | 8 hrs
11573 | Levantamiento de requerimientos | IT | 40 hrs | 40 hrs
11575 | Presentar requerimientos | IT | 8 hrs | 8 hrs
11577 | Revisar entregable - Cliente | IT | 24 hrs | 24 hrs
11581 | Aceptar entregable | IT | 8 hrs | 8 hrs
11600 | Ejecución casos de pruebas | QA | 32 hrs | 32 hrs
11602 | Revisión de ajustes y aprobación | QA | 8 hrs | 8 hrs
11605 | Ejecución casos de pruebas | QA | 16 hrs | 32 hrs
11606 | Ejecución casos de pruebas | IT | 32 hrs | 32 hrs
11608 | Revisión de ajustes | QA | 4 hrs | 16 hrs
11609 | Revisión de ajustes | IT | 16 hrs | 16 hrs
11610 | Aprobación de pruebas | QA | 2 hrs | 8 hrs
11611 | Aprobación de pruebas | IT | 8 hrs | 8 hrs
11615 | Revisión de ajuste de manuales | IT | 8 hrs | 8 hrs
11626 | Revisión del RFC | CAB | 8 hrs | 8 hrs
11637 | Revisar entregable - DTT | DTT | 24 hrs | 24 hrs
11644 | Levantamiento de requerimientos | Ever Alfaro | 40 hrs | 40 hrs
11645 | Presentar requerimientos | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11646 | Ajustar requerimientos | Ever Alfaro | 16 hrs | 16 hrs
11647 | Desarrollo | Ever Alfaro | 240 hrs | 240 hrs
11648 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
11649 | Preparación ambiente QAT | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11650 | Realizar instructivo | Ever Alfaro | 16 hrs | 16 hrs
11651 | Finalización documentación | Ever Alfaro | 0 hrs | 0 hrs
11682 | Planificación de capacitación | Ever Alfaro | 20 hrs | 20 hrs
11683 | Ejecución de capacitaciones | Ever Alfaro | 4 hrs | 4 hrs
11684 | Crear y Presentar RFC | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11688 | Levantamiento de requerimientos | IT | 40 hrs | 40 hrs
11689 | Levantamiento de requerimientos | Ever Alfaro | 40 hrs | 40 hrs
11690 | Presentar requerimientos | IT | 8 hrs | 8 hrs
11691 | Presentar requerimientos | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11692 | Revisar entregable - Cliente | IT | 24 hrs | 24 hrs
11693 | Revisar entregable - DTT | DTT | 24 hrs | 24 hrs
11694 | Ajustar requerimientos | Ever Alfaro | 16 hrs | 16 hrs
11695 | Aceptar entregable | IT | 8 hrs | 8 hrs
11696 | Desarrollo | Ever Alfaro | 144 hrs | 144 hrs
11697 | Ejecución casos de pruebas | QA | 24 hrs | 24 hrs
11698 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
11699 | Revisión de ajustes y aprobación | QA | 8 hrs | 8 hrs
11700 | Preparación ambiente QAT | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11701 | Ejecución casos de pruebas | QA | 16 hrs | 32 hrs
11702 | Ejecución casos de pruebas | IT | 32 hrs | 32 hrs
11704 | Revisión de ajustes | QA | 4 hrs | 16 hrs
11705 | Revisión de ajustes | IT | 16 hrs | 16 hrs
11706 | Aprobación de pruebas | QA | 2 hrs | 8 hrs
11707 | Aprobación de pruebas | IT | 8 hrs | 8 hrs
11708 | Realizar instructivo | Ever Alfaro | 16 hrs | 16 hrs
11709 | Revisión de ajuste de manuales | IT | 8 hrs | 8 hrs
11710 | Finalización documentación | Ever Alfaro | 0 hrs | 0 hrs
11711 | Planificación de capacitación | Ever Alfaro | 20 hrs | 20 hrs
11712 | Ejecución de capacitaciones | Ever Alfaro | 4 hrs | 4 hrs
11713 | Crear y Presentar RFC | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11714 | Revisión del RFC | CAB | 8 hrs | 8 hrs
11717 | Levantamiento de requerimientos | IT | 40 hrs | 40 hrs
11718 | Levantamiento de requerimientos | Ever Alfaro | 40 hrs | 40 hrs
11719 | Presentar requerimientos | IT | 8 hrs | 8 hrs
11720 | Presentar requerimientos | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11721 | Revisar entregable - Cliente | IT | 24 hrs | 24 hrs
11722 | Revisar entregable - DTT | DTT | 24 hrs | 24 hrs
11723 | Ajustar requerimientos | Ever Alfaro | 16 hrs | 16 hrs
11724 | Aceptar entregable | IT | 8 hrs | 8 hrs
11725 | Desarrollo | Ever Alfaro | 144 hrs | 144 hrs
11726 | Ejecución casos de pruebas | QA | 24 hrs | 24 hrs
11727 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
11728 | Revisión de ajustes y aprobación | QA | 8 hrs | 8 hrs
11729 | Preparación ambiente QAT | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11730 | Ejecución casos de pruebas | QA | 16 hrs | 32 hrs
11731 | Ejecución casos de pruebas | IT | 32 hrs | 32 hrs
11733 | Revisión de ajustes | QA | 4 hrs | 16 hrs
11734 | Revisión de ajustes | IT | 16 hrs | 16 hrs
11735 | Aprobación de pruebas | QA | 2 hrs | 8 hrs
11736 | Aprobación de pruebas | IT | 8 hrs | 8 hrs
11737 | Realizar instructivo | Ever Alfaro | 16 hrs | 16 hrs
11738 | Revisión de ajuste de manuales | IT | 8 hrs | 8 hrs
11739 | Finalización documentación | Ever Alfaro | 0 hrs | 0 hrs
11740 | Planificación de capacitación | Ever Alfaro | 20 hrs | 20 hrs
11741 | Ejecución de capacitaciones | Ever Alfaro | 4 hrs | 4 hrs
11742 | Crear y Presentar RFC | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11743 | Revisión del RFC | CAB | 8 hrs | 8 hrs
11746 | Levantamiento de requerimientos | IT | 40 hrs | 40 hrs
11747 | Levantamiento de requerimientos | Ever Alfaro | 40 hrs | 40 hrs
11748 | Presentar requerimientos | IT | 8 hrs | 8 hrs
11749 | Presentar requerimientos | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11750 | Revisar entregable - Cliente | IT | 24 hrs | 24 hrs
11751 | Revisar entregable - DTT | DTT | 24 hrs | 24 hrs
11752 | Ajustar requerimientos | Ever Alfaro | 16 hrs | 16 hrs
11753 | Aceptar entregable | IT | 8 hrs | 8 hrs
11754 | Desarrollo | Ever Alfaro | 144 hrs | 144 hrs
11755 | Ejecución casos de pruebas | QA | 24 hrs | 24 hrs
11756 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
11757 | Revisión de ajustes y aprobación | QA | 8 hrs | 8 hrs
11758 | Preparación ambiente QAT | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11759 | Ejecución casos de pruebas | QA | 16 hrs | 32 hrs
11760 | Ejecución casos de pruebas | IT | 32 hrs | 32 hrs
11762 | Revisión de ajustes | QA | 4 hrs | 16 hrs
11763 | Revisión de ajustes | IT | 16 hrs | 16 hrs
11764 | Aprobación de pruebas | QA | 2 hrs | 8 hrs
11765 | Aprobación de pruebas | IT | 8 hrs | 8 hrs
11766 | Realizar instructivo | Ever Alfaro | 16 hrs | 16 hrs
11767 | Revisión de ajuste de manuales | IT | 8 hrs | 8 hrs
11768 | Finalización documentación | Ever Alfaro | 0 hrs | 0 hrs
11769 | Planificación de capacitación | Ever Alfaro | 20 hrs | 20 hrs
11770 | Ejecución de capacitaciones | Ever Alfaro | 4 hrs | 4 hrs
11771 | Crear y Presentar RFC | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11772 | Revisión del RFC | CAB | 8 hrs | 8 hrs
11775 | Levantamiento de requerimientos | IT | 40 hrs | 40 hrs
11776 | Levantamiento de requerimientos | Ever Alfaro | 40 hrs | 40 hrs
11777 | Presentar requerimientos | IT | 8 hrs | 8 hrs
11778 | Presentar requerimientos | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11779 | Revisar entregable - Cliente | IT | 24 hrs | 24 hrs
11780 | Revisar entregable - DTT | DTT | 24 hrs | 24 hrs
11781 | Ajustar requerimientos | Ever Alfaro | 16 hrs | 16 hrs
11782 | Aceptar entregable | IT | 8 hrs | 8 hrs
11783 | Desarrollo | Ever Alfaro | 144 hrs | 144 hrs
11784 | Ejecución casos de pruebas | QA | 24 hrs | 24 hrs
11785 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
11786 | Revisión de ajustes y aprobación | QA | 8 hrs | 8 hrs
11787 | Preparación ambiente QAT | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11788 | Ejecución casos de pruebas | QA | 16 hrs | 32 hrs
11789 | Ejecución casos de pruebas | IT | 32 hrs | 32 hrs
11791 | Revisión de ajustes | QA | 4 hrs | 16 hrs
11792 | Revisión de ajustes | IT | 16 hrs | 16 hrs
11793 | Aprobación de pruebas | QA | 2 hrs | 8 hrs
11794 | Aprobación de pruebas | IT | 8 hrs | 8 hrs
11795 | Realizar instructivo | Ever Alfaro | 16 hrs | 16 hrs
11796 | Revisión de ajuste de manuales | IT | 8 hrs | 8 hrs
11797 | Finalización documentación | Ever Alfaro | 0 hrs | 0 hrs
11798 | Planificación de capacitación | Ever Alfaro | 20 hrs | 20 hrs
11799 | Ejecución de capacitaciones | Ever Alfaro | 4 hrs | 4 hrs
11800 | Crear y Presentar RFC | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11801 | Revisión del RFC | CAB | 8 hrs | 8 hrs
11804 | Levantamiento de requerimientos | IT | 24 hrs | 24 hrs
11805 | Levantamiento de requerimientos | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
11806 | Presentar requerimientos | IT | 8 hrs | 8 hrs
11807 | Presentar requerimientos | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11808 | Revisar entregable - Cliente | IT | 24 hrs | 24 hrs
11809 | Revisar entregable - DTT | DTT | 24 hrs | 24 hrs
11810 | Ajustar requerimientos | Ever Alfaro | 16 hrs | 16 hrs
11811 | Aceptar entregable | IT | 8 hrs | 8 hrs
11812 | Desarrollo | Ever Alfaro | 96 hrs | 96 hrs
11813 | Ejecución casos de pruebas | QA | 24 hrs | 24 hrs
11814 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
11815 | Revisión de ajustes y aprobación | QA | 8 hrs | 8 hrs
11816 | Preparación ambiente QAT | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11817 | Ejecución casos de pruebas | QA | 16 hrs | 32 hrs
11818 | Ejecución casos de pruebas | IT | 32 hrs | 32 hrs
11820 | Revisión de ajustes | QA | 4 hrs | 16 hrs
11821 | Revisión de ajustes | IT | 16 hrs | 16 hrs
11822 | Aprobación de pruebas | QA | 2 hrs | 8 hrs
11823 | Aprobación de pruebas | IT | 8 hrs | 8 hrs
11824 | Realizar instructivo | Ever Alfaro | 16 hrs | 16 hrs
11825 | Revisión de ajuste de manuales | IT | 8 hrs | 8 hrs
11826 | Finalización documentación | Ever Alfaro | 0 hrs | 0 hrs
11827 | Planificación de capacitación | Ever Alfaro | 20 hrs | 20 hrs
11828 | Ejecución de capacitaciones | Ever Alfaro | 4 hrs | 4 hrs
11829 | Crear y Presentar RFC | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11830 | Revisión del RFC | CAB | 8 hrs | 8 hrs
11833 | Levantamiento de requerimientos | IT | 40 hrs | 40 hrs
11834 | Levantamiento de requerimientos | Ever Alfaro | 40 hrs | 40 hrs
11835 | Presentar requerimientos | IT | 8 hrs | 8 hrs
11836 | Presentar requerimientos | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11837 | Revisar entregable - Cliente | IT | 24 hrs | 24 hrs
11838 | Revisar entregable - DTT | DTT | 24 hrs | 24 hrs
11839 | Ajustar requerimientos | Ever Alfaro | 16 hrs | 16 hrs
11840 | Aceptar entregable | IT | 8 hrs | 8 hrs
11841 | Desarrollo | Ever Alfaro | 96 hrs | 96 hrs
11842 | Ejecución casos de pruebas | QA | 24 hrs | 24 hrs
11843 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
11844 | Revisión de ajustes y aprobación | QA | 8 hrs | 8 hrs
11845 | Preparación ambiente QAT | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11846 | Ejecución casos de pruebas | QA | 16 hrs | 32 hrs
11847 | Ejecución casos de pruebas | IT | 32 hrs | 32 hrs
11849 | Revisión de ajustes | QA | 4 hrs | 16 hrs
11850 | Revisión de ajustes | IT | 16 hrs | 16 hrs
11851 | Aprobación de pruebas | QA | 2 hrs | 8 hrs
11852 | Aprobación de pruebas | IT | 8 hrs | 8 hrs
11853 | Realizar instructivo | Ever Alfaro | 16 hrs | 16 hrs
11854 | Revisión de ajuste de manuales | IT | 8 hrs | 8 hrs
11855 | Finalización documentación | Ever Alfaro | 0 hrs | 0 hrs
11856 | Planificación de capacitación | Ever Alfaro | 20 hrs | 20 hrs
11857 | Ejecución de capacitaciones | Ever Alfaro | 4 hrs | 4 hrs
11858 | Crear y Presentar RFC | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11859 | Revisión del RFC | CAB | 8 hrs | 8 hrs
11862 | Levantamiento de requerimientos | IT | 40 hrs | 40 hrs
11863 | Levantamiento de requerimientos | Ever Alfaro | 40 hrs | 40 hrs
11864 | Presentar requerimientos | IT | 8 hrs | 8 hrs
11865 | Presentar requerimientos | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11866 | Revisar entregable - Cliente | IT | 24 hrs | 24 hrs
11867 | Revisar entregable - DTT | DTT | 24 hrs | 24 hrs
11868 | Ajustar requerimientos | Ever Alfaro | 16 hrs | 16 hrs
11869 | Aceptar entregable | IT | 8 hrs | 8 hrs
11870 | Desarrollo | Ever Alfaro | 496 hrs | 496 hrs
11871 | Ejecución casos de pruebas | QA | 24 hrs | 24 hrs
11872 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
11873 | Revisión de ajustes y aprobación | QA | 8 hrs | 8 hrs
11874 | Preparación ambiente QAT | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11875 | Ejecución casos de pruebas | QA | 16 hrs | 32 hrs
11876 | Ejecución casos de pruebas | IT | 32 hrs | 32 hrs
11878 | Revisión de ajustes | QA | 4 hrs | 16 hrs
11879 | Revisión de ajustes | IT | 16 hrs | 16 hrs
11880 | Aprobación de pruebas | QA | 2 hrs | 8 hrs
11881 | Aprobación de pruebas | IT | 8 hrs | 8 hrs
11882 | Realizar instructivo | Ever Alfaro | 16 hrs | 16 hrs
11883 | Revisión de ajuste de manuales | IT | 8 hrs | 8 hrs
11885 | Planificación de capacitación | Ever Alfaro | 20 hrs | 20 hrs
11886 | Ejecución de capacitaciones | Ever Alfaro | 4 hrs | 4 hrs
11887 | Crear y Presentar RFC | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11888 | Revisión del RFC | CAB | 8 hrs | 8 hrs
11893 | Revisar entregable - DTT | DTT | 24 hrs | 24 hrs
11894 | Aceptar entregrable | DTT | 8 hrs | 8 hrs
11930 | Levantamiento de requerimientos | IT | 80 hrs | 80 hrs
11931 | Levantamiento de requerimientos | Ever Alfaro | 80 hrs | 80 hrs
11932 | Presentar requerimientos | IT | 8 hrs | 8 hrs
11933 | Presentar requerimientos | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11934 | Revisar entregable - Cliente | IT | 24 hrs | 24 hrs
11935 | Revisar entregable - DTT | DTT | 24 hrs | 24 hrs
11936 | Ajustar requerimientos | Ever Alfaro | 16 hrs | 16 hrs
11937 | Aceptar entregable | IT | 8 hrs | 8 hrs
11938 | Desarrollo | Ever Alfaro | 480 hrs | 3 mons
11939 | Ejecución casos de pruebas | QA | 24 hrs | 24 hrs
11940 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
11941 | Revisión de ajustes y aprobación | QA | 8 hrs | 8 hrs
11942 | Preparación ambiente QAT | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11943 | Ejecución casos de pruebas | QA | 16 hrs | 32 hrs
11944 | Ejecución casos de pruebas | IT | 32 hrs | 32 hrs
11946 | Revisión de ajustes | QA | 4 hrs | 16 hrs
11947 | Revisión de ajustes | IT | 16 hrs | 16 hrs
11948 | Aprobación de pruebas | QA | 2 hrs | 8 hrs
11949 | Aprobación de pruebas | IT | 8 hrs | 8 hrs
11950 | Realizar instructivo | Ever Alfaro | 16 hrs | 16 hrs
11951 | Revisión de ajuste de manuales | IT | 8 hrs | 8 hrs
11952 | Finalización documentación | Ever Alfaro | 0 hrs | 0 hrs
11953 | Planificación de capacitación | Ever Alfaro | 20 hrs | 20 hrs
11954 | Ejecución de capacitaciones | Ever Alfaro | 4 hrs | 4 hrs
11955 | Crear y Presentar RFC | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11956 | Revisión del RFC | CAB | 8 hrs | 8 hrs
11959 | Levantamiento de requerimientos | IT | 40 hrs | 40 hrs
11960 | Levantamiento de requerimientos | Ever Alfaro | 40 hrs | 40 hrs
11961 | Presentar requerimientos | IT | 8 hrs | 8 hrs
11962 | Presentar requerimientos | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11963 | Revisar entregable - Cliente | IT | 24 hrs | 24 hrs
11964 | Revisar entregable - DTT | DTT | 24 hrs | 24 hrs
11965 | Ajustar requerimientos | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11966 | Aceptar entregable | IT | 8 hrs | 8 hrs
11967 | Desarrollo | Ever Alfaro | 120 hrs | 120 hrs
11968 | Ejecución casos de pruebas | QA | 24 hrs | 24 hrs
11969 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
11970 | Revisión de ajustes y aprobación | QA | 8 hrs | 8 hrs
11971 | Preparación ambiente QAT | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11972 | Ejecución casos de pruebas | QA | 16 hrs | 32 hrs
11973 | Ejecución casos de pruebas | IT | 32 hrs | 32 hrs
11975 | Revisión de ajustes | QA | 4 hrs | 16 hrs
11976 | Revisión de ajustes | IT | 16 hrs | 16 hrs
11977 | Aprobación de pruebas | QA | 2 hrs | 8 hrs
11978 | Aprobación de pruebas | IT | 8 hrs | 8 hrs
11979 | Realizar instructivo | Ever Alfaro | 16 hrs | 16 hrs
11980 | Revisión de ajuste de manuales | IT | 8 hrs | 8 hrs
11981 | Finalización documentación | Ever Alfaro | 0 hrs | 0 hrs
11982 | Planificación de capacitación | Ever Alfaro | 20 hrs | 20 hrs
11983 | Ejecución de capacitaciones | Ever Alfaro | 4 hrs | 4 hrs
11984 | Crear y Presentar RFC | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11985 | Revisión del RFC | CAB | 8 hrs | 8 hrs
11988 | Levantamiento de requerimientos | IT | 40 hrs | 40 hrs
11989 | Levantamiento de requerimientos | Ever Alfaro | 40 hrs | 40 hrs
11990 | Presentar requerimientos | IT | 8 hrs | 8 hrs
11991 | Presentar requerimientos | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11992 | Revisar entregable - Cliente | IT | 24 hrs | 24 hrs
11993 | Revisar entregable - DTT | DTT | 24 hrs | 24 hrs
11994 | Ajustar requerimientos | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
11995 | Aceptar entregable | IT | 8 hrs | 8 hrs
11996 | Desarrollo | Ever Alfaro | 240 hrs | 240 hrs
11997 | Ejecución casos de pruebas | QA | 24 hrs | 24 hrs
11998 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
11999 | Revisión de ajustes y aprobación | QA | 8 hrs | 8 hrs
12000 | Preparación ambiente QAT | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12001 | Ejecución casos de pruebas | QA | 16 hrs | 32 hrs
12002 | Ejecución casos de pruebas | IT | 32 hrs | 32 hrs
12004 | Revisión de ajustes | QA | 4 hrs | 16 hrs
12005 | Revisión de ajustes | IT | 16 hrs | 16 hrs
12006 | Aprobación de pruebas | QA | 2 hrs | 8 hrs
12007 | Aprobación de pruebas | IT | 8 hrs | 8 hrs
12008 | Realizar instructivo | Ever Alfaro | 16 hrs | 16 hrs
12009 | Revisión de ajuste de manuales | IT | 8 hrs | 8 hrs
12010 | Finalización documentación | Ever Alfaro | 0 hrs | 0 hrs
12011 | Planificación de capacitación | Ever Alfaro | 20 hrs | 20 hrs
12012 | Ejecución de capacitaciones | Ever Alfaro | 4 hrs | 4 hrs
12013 | Crear y Presentar RFC | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12014 | Revisión del RFC | CAB | 8 hrs | 8 hrs
12017 | Levantamiento de requerimientos | IT | 40 hrs | 40 hrs
12018 | Levantamiento de requerimientos | Ever Alfaro | 40 hrs | 40 hrs
12019 | Presentar requerimientos | IT | 8 hrs | 8 hrs
12020 | Presentar requerimientos | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12021 | Revisar entregable - Cliente | IT | 24 hrs | 24 hrs
12022 | Revisar entregable - DTT | DTT | 24 hrs | 24 hrs
12023 | Ajustar requerimientos | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12024 | Aceptar entregable | IT | 8 hrs | 8 hrs
12025 | Desarrollo | Ever Alfaro | 160 hrs | 160 hrs
12026 | Ejecución casos de pruebas | QA | 24 hrs | 24 hrs
12027 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12028 | Revisión de ajustes y aprobación | QA | 8 hrs | 8 hrs
12029 | Preparación ambiente QAT | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12030 | Ejecución casos de pruebas | QA | 16 hrs | 32 hrs
12031 | Ejecución casos de pruebas | IT | 32 hrs | 32 hrs
12033 | Revisión de ajustes | QA | 4 hrs | 16 hrs
12034 | Revisión de ajustes | IT | 16 hrs | 16 hrs
12035 | Aprobación de pruebas | QA | 2 hrs | 8 hrs
12036 | Aprobación de pruebas | IT | 8 hrs | 8 hrs
12037 | Realizar instructivo | Ever Alfaro | 16 hrs | 16 hrs
12038 | Revisión de ajuste de manuales | IT | 8 hrs | 8 hrs
12039 | Finalización documentación | Ever Alfaro | 0 hrs | 0 hrs
12040 | Planificación de capacitación | Ever Alfaro | 20 hrs | 20 hrs
12041 | Ejecución de capacitaciones | Ever Alfaro | 4 hrs | 4 hrs
12042 | Crear y Presentar RFC | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12043 | Revisión del RFC | CAB | 8 hrs | 8 hrs
12046 | Levantamiento de requerimientos | IT | 24 hrs | 24 hrs
12047 | Levantamiento de requerimientos | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12048 | Presentar requerimientos | IT | 8 hrs | 8 hrs
12049 | Presentar requerimientos | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12050 | Revisar entregable - Cliente | IT | 16 hrs | 16 hrs
12051 | Revisar entregable - DTT | DTT | 16 hrs | 16 hrs
12052 | Ajustar requerimientos | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12053 | Aceptar entregable | IT | 8 hrs | 8 hrs
12054 | Desarrollo | Ever Alfaro | 80 hrs | 80 hrs
12055 | Ejecución casos de pruebas | QA | 24 hrs | 24 hrs
12056 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12057 | Revisión de ajustes y aprobación | QA | 8 hrs | 8 hrs
12058 | Preparación ambiente QAT | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12059 | Ejecución casos de pruebas | QA | 16 hrs | 32 hrs
12060 | Ejecución casos de pruebas | IT | 32 hrs | 32 hrs
12062 | Revisión de ajustes | QA | 4 hrs | 16 hrs
12063 | Revisión de ajustes | IT | 16 hrs | 16 hrs
12064 | Aprobación de pruebas | QA | 2 hrs | 8 hrs
12065 | Aprobación de pruebas | IT | 8 hrs | 8 hrs
12066 | Realizar instructivo | Ever Alfaro | 16 hrs | 16 hrs
12067 | Revisión de ajuste de manuales | IT | 8 hrs | 8 hrs
12068 | Finalización documentación | Ever Alfaro | 0 hrs | 0 hrs
12069 | Planificación de capacitación | Ever Alfaro | 20 hrs | 20 hrs
12070 | Ejecución de capacitaciones | Ever Alfaro | 4 hrs | 4 hrs
12071 | Crear y Presentar RFC | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12072 | Revisión del RFC | CAB | 8 hrs | 8 hrs
12075 | Levantamiento de requerimientos | IT | 40 hrs | 40 hrs
12076 | Levantamiento de requerimientos | Ever Alfaro | 40 hrs | 40 hrs
12077 | Presentar requerimientos | IT | 8 hrs | 8 hrs
12078 | Presentar requerimientos | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12079 | Revisar entregable - Cliente | IT | 24 hrs | 24 hrs
12080 | Revisar entregable - DTT | DTT | 23 hrs | 23 hrs
12081 | Ajustar requerimientos | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12082 | Aceptar entregable | IT | 8 hrs | 8 hrs
12083 | Desarrollo | Ever Alfaro | 120 hrs | 120 hrs
12084 | Ejecución casos de pruebas | QA | 24 hrs | 24 hrs
12085 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12086 | Revisión de ajustes y aprobación | QA | 8 hrs | 8 hrs
12087 | Preparación ambiente QAT | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12088 | Ejecución casos de pruebas | QA | 16 hrs | 32 hrs
12089 | Ejecución casos de pruebas | IT | 32 hrs | 32 hrs
12091 | Revisión de ajustes | QA | 4 hrs | 16 hrs
12092 | Revisión de ajustes | IT | 16 hrs | 16 hrs
12093 | Aprobación de pruebas | QA | 2 hrs | 8 hrs
12094 | Aprobación de pruebas | IT | 8 hrs | 8 hrs
12095 | Realizar instructivo | Ever Alfaro | 16 hrs | 16 hrs
12096 | Revisión de ajuste de manuales | IT | 8 hrs | 8 hrs
12097 | Finalización documentación | Ever Alfaro | 0 hrs | 0 hrs
12098 | Planificación de capacitación | Ever Alfaro | 20 hrs | 20 hrs
12099 | Ejecución de capacitaciones | Ever Alfaro | 4 hrs | 4 hrs
12100 | Crear y Presentar RFC | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12101 | Revisión del RFC | CAB | 8 hrs | 8 hrs
12104 | Implementación | Roberto Campos Alfaro | 0 hrs | 0 hrs
12105 | Sesión de retrospectiva | Todos | 2 hrs | 2 hrs
12106 | Sesión de retrospectiva | Todos | 8 hrs | 8 hrs
12107 | Sesión de retrospectiva | Todos | 8 hrs | 8 hrs
12108 | Sesión de retrospectiva | Todos | 8 hrs | 8 hrs
12109 | Sesión de retrospectiva | Todos | 8 hrs | 8 hrs
12110 | Sesión de retrospectiva | Todos | 8 hrs | 8 hrs
12111 | Sesión de retrospectiva | Todos | 8 hrs | 8 hrs
12112 | Sesión de retrospectiva | Todos | 8 hrs | 8 hrs
12113 | Sesión de retrospectiva | Todos | 8 hrs | 8 hrs
12114 | Sesión de retrospectiva | Todos | 8 hrs | 8 hrs
12115 | Sesión de retrospectiva | Todos | 8 hrs | 8 hrs
12116 | Sesión de retrospectiva | Todos | 8 hrs | 8 hrs
12117 | Sesión de retrospectiva | Todos | 8 hrs | 8 hrs
12118 | Sesión de retrospectiva | Todos | 8 hrs | 8 hrs
12119 | Sesión de retrospectiva | Todos | 8 hrs | 8 hrs
12120 | Levantamiento de requerimientos | Ever Alfaro | 80 hrs | 80 hrs
12121 | Presentar requerimientos | Ever Alfaro | 4 hrs | 4 hrs
12122 | Ajustar requerimientos | Ever Alfaro | 36 hrs | 36 hrs
12123 | Elaborar documento de diseño | Ever Alfaro | 40 hrs | 40 hrs
12124 | Revisar entregable | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12125 | Desarrollo | Ever Alfaro | 480 hrs | 3 mons
12126 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12127 | Preparación ambiente QAT | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12128 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12129 | Realizar instructivo | Ever Alfaro | 16 hrs | 16 hrs
12130 | Planificación de capacitación | Ever Alfaro | 16 hrs | 16 hrs
12131 | Ejecución de capacitaciones | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12133 | Preparar documento cierre | Ever Alfaro | 16 hrs | 16 hrs
12134 | Realizar sesión de cierre | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12135 | Formalizar documentación | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12136 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12138 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12139 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12140 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12141 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12142 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12143 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12144 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12145 | Ajustar entregable | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12146 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12147 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12148 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12149 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12150 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12151 | Ajustar entregables | Ever Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12152 | Revisar entregable - DTT | Roberto Campos Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12153 | Revisar entregable - DTT | Roberto Campos Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12154 | Revisar entregable - DTT | Roberto Campos Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12155 | Revisar entregable - DTT | Roberto Campos Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12156 | Revisar entregable - DTT | Roberto Campos Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12157 | Revisar entregable - DTT | Roberto Campos Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12158 | Revisar entregable - DTT | Roberto Campos Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12159 | Revisar entregable - DTT | Roberto Campos Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12160 | Revisar entregable - DTT | Roberto Campos Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12161 | Revisar entregable - DTT | Roberto Campos Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12162 | Revisar entregable - DTT | Roberto Campos Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12163 | Revisar entregable - DTT | Roberto Campos Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12164 | Revisar entregable - DTT | Roberto Campos Alfaro | 24 hrs | 24 hrs
12165 | Revisar entregable - DTT | Roberto Campos Alfaro | 16 hrs | 16 hrs
12166 | Revisar entregable - DTT | Roberto Campos Alfaro | 23 hrs | 23 hrs
12168 | Crear y Presentar RFC | QA | 8 hrs | 8 hrs
12169 | Aceptar entregable | Ever Alfaro | 4 hrs | 4 hrs
12171 | Implementación | Roberto Campos Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12172 | Implementación | Roberto Campos Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12173 | Implementación | Roberto Campos Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12174 | Implementación | Roberto Campos Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12175 | Implementación | Roberto Campos Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12176 | Implementación | Roberto Campos Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12177 | Implementación | Roberto Campos Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12178 | Implementación | Roberto Campos Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12179 | Implementación | Roberto Campos Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12180 | Implementación | Roberto Campos Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12181 | Implementación | Roberto Campos Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12182 | Implementación | Roberto Campos Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12183 | Implementación | Roberto Campos Alfaro | 8 hrs | 8 hrs
12184 | Implementación | Roberto Campos Alfaro | 8 hrs | 8 hrs